# 2021年度

# 邻水县农业机械服务中心

# 单位决算编制说明

目录

公开时间：2022年8月17日

第一部分 单位概况.............................................4

一、基本职能...................................................4

二、主要工作...................................................5

第二部分 2021年度单位决算情况说明.......................6

一、收入支出决算总体情况说明...................................6

二、收入决算情况说明...........................................6三、支出决算情况说明...........................................7四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................8五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................9六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................12

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 ..................12

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......................13九、政府性基金预算支出决算情况说明...........................16

十、国有资本经营预算支出决算情况说明.........................16十一、其他重要事项的情况说明...................................16

第三部分 名词解释............................................27第四部分 附件.................................................29

附件1.......................................................29

附件2.......................................................33

附件3.......................................................66

第五部分 附表.................................................72

一、收入支出决算总表.........................................72

二、收入决算表...............................................72三、支出决算表...............................................72

四、财政拨款收入支出决算总表.................................72

五、财政拨款支出决算明细表...................................72六、一般公共预算财政拨款支出决算表...........................72

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................72

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................72

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........................72十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................72十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................72十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表............72十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..................72

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................72

- 第一部分 单位概况

- 一、基本职能

主要职能：参与拟订全县农业机械化中长期发展规划；组织实施农业机械化政策、制度、作业与服务规范；引导农业机械产品结构调整；负责全县农业机械化科研、推广运用、综合示范工作；指导全县农机社会化、产业化服务体系建设；协调、指导农业机械跨区作业；参与农业的抗灾救灾、防汛抗旱农用机具用油计划的申报、分配、抗灾、救灾机具的调度；参与拟订农村机电提灌发展规划，组织实施农村机电提灌建设；负责全县农业机械化发展的预测和统计；参与收集、处理和发布全县农机信息。

二、主要工作

2021年重点工作完成情况：2021年，农机总动力完成57.38万千瓦，新增农机动力1.20万千瓦；主要农作物完成综合机械化水平66.83%；新建提灌站2座，整治维修提灌设施设备完成672台/4868千瓦，新增提灌设备51台133千瓦，完成提水量达3125万方，灌溉面积22.35万亩，新增灌面0.16万亩，恢复灌面8.02万亩；完成机耕88.09万亩，机播（机插）38.28万亩，机收53.16万亩；农机购置补贴录入3155户3861份，补贴机具3864台（套），申请补贴资金185.172万元，兑付购补资金186.58万元；完成2021年固定资产投资目标任务2000万元。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1491.96万元，支出总计1491.96万元。与2020年相比，收入总计增加了780.6万元，增长52%，支出总计增加了780.6万元，增长52%。增加主要原因为上级项目增加：一是五良融合宜机化改造项目增加500万元；二是乡村振兴衔接资金增加196万元；三是农机购置补贴项目增加141万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

- 二、收入决算情况说明

## 2021年本年收入合计1491.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1478.98万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12.98万元，占1%。

（图2：收入决算结构图）

- 三、支出决算情况说明

## 2021年本年支出合计1491.96万元，其中：基本支出407.98万元，占27%；项目支出1083.98万元，占73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计1478.98万元，财政拨款支出总计1478.98万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加821.04万元，增长56%，财政拨款支出总计增加799.69万元，增长54%。增加主要原因为上级项目增加：一是五良融合宜机化改造项目增加500万元；二是乡村振兴衔接资金增加196万元；三是农机购置补贴项目增加141万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1478.98万元，占本年支出合计的99%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加799.69万元，增长54%。增加主要原因为上级项目增加：一是五良融合宜机化改造项目增加500万元；二是乡村振兴衔接资金增加196万元；三是农机购置补贴项目增加141万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1478.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出2.4万元，占0.1%，农林水支出（213）1327.58万元，占90%，社会保障和就业（208）支出115.58万元，占8%；卫生健康支出（210）8.5万元，占0.5%；住房保障支出（221）24.92万元，占1.4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

### 2021年一般公共预算支出决算数为1478.98万元，完成预算100%。其中：

1、一般公共服务信访事务（2010308）: 支出决算为2.4万元，完成预算100%。

2、社会保障和就业: （1）其他行政事业单位养老支出（2080599）：支出决算数为80.12万元，完成预算100%。（2）离退休（2080501）：支出决算数为0.21万元，完成预算100%。（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：支出决算数为21.88万元，完成预算100%。（4）机关事业单位职业年金缴费（2080506）：支出决算数为7.89万元。完成预算100%。（5）其他优抚（2080899）：支出决算数为5.49万元，完成预算100%。

3、卫生健康行政单位医疗（2101101）:支出决算为8.5万元，完成预算100%。

4、农林水支出：（1）行政运行（2130101）：支出决算数为57.48万元，完成预算100%，（2）事业运行（2130104）：支出决算数为123.36万元，完成预算数100%，（3）农业生产发展（2130122）：出决算为867.98万元，完成预算数100%。（4）其他农业农村支出（2130199）：支出决算数为95.73万元，完成预算100%，（5）农村基础设施建设（2130504）支出决算数为196万元，完成预算数100%。

5、住房保障支出：住房公积金（2210201）：支出决算数为24.92万元，完成预算数100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出407.98万元，其中：

人员经费387.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费20.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款项目支出1071万元，其中：

省级农机购置补贴项目支出295万元，主要用于：项目人员支出295万元，对个人和家庭的补助（个人农业生产补贴）。

“五良”融合宜机化改造项目支出500万元，主要用于：资本性支出的基础设施建设500万元。

省级提灌站建设项目支出40万元，主要用于：资本性支出的基础设施建设40万元。

县级提灌站建设项目工作经费支出20万元，主要用于商品和服务支出20万元，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

县级农机推广与服务项目工作经费支出20万元，主要用于商品和服务支出20万元，包括办公费、水费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。

衔接推进乡村振兴补助资金项目支出196万元，主要用于：资本性支出的基础设施建设196万元。

- 八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.62万元，完成预算88%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待，厉行节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.62万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1、因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3、公务接待费支出0.62万元，完成预算88%。公务接待费支出决算比2020年增加0.32万元。增加48%。主要原因是2021年全省试点示范“五良”融合宜机化改造工作，因我县首批试点，项目工作推行较好，接待省市检查项目工作和其他市县参观学习项目工作增多。其中：

国内公务接待支出0.62万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待5批次，65人次（不包括陪同人员），共计支出0.62万元，具体内容包括：一是省专家来邻评审省级“五良”融合创建工作支接待费0.09万元，二是市农业局到我县调研“五良”融合宜机化改造项目工作支接待费0.06万元，三是市农业局、岳池县农业农村局到我县考察“五良”融合宜机化改造项目支接待费0.11万元，四是南充市、营山县、高坪区、广安市农业农村局到我县考察“五良”融合宜机化改造项目支接待费0.08万元。五是省调研组、市政府领导、市农业局到我县调研“五良”融合宜机化改造项目支接待费0.28万元（含住宿费）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

- 九、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

- 十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

- 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年，邻水县农机中心机关运行经费支出20.92万元，比2020年增加3.71万元，增长21%，主要原因项目增加，工作经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2021年，邻水县农机中心政府采购支出总额0.8万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公电脑。授予中小企业合同金额0.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.8万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，邻水县农机中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对五良融合宜机化改造项目、省级提灌站建设项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目全部编制了绩效目标，预算执行过程中，对6个项目全部开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目全部开展了绩效目标完成情况自评。本单位按要求对2021年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我中心整体支出重点用于项目经费支出，完成了当年度计划经费的拨付工作，有效对其实行了监管，确保了专项经费专款专用，充分发挥了农业机械化作用。对于基本支出也能遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。还自行组织了2个项目支出绩效评价，均属于部门预算项目，无超预算现象发生，可持续性影响均在5年以上，服务对象满意程度达到95%以上，项目需求的条件和环境未发生实质性变化，项目设计和实施方案未作调整，相关指标完成情况均正常合理，无绩效偏离发生。

- 1、项目绩效目标完成情况

本单位在2021年度部门决算中反映的“省农机购置补贴项目”、“五良融合宜机化改造项目”、“省级提灌站建设项目”“县级提灌站建设项目工作经费”、“县级农机推广与服务项目工作经费”、“衔接推进乡村振兴补助资金项目”等6个项目绩效目标实际完成情况。项目绩效目标全部进行公开，公开内容包括全部项目完成情况综述和完成情况表。

（1）省农机购置补贴项目绩效目标完成情况综述，项目全年预算数295万元，执行数为295万元，完成预算数的100%，通过项目实施，共补贴农机具4563台（套），使全县农机总动力达到56万千瓦，实现农机作业面积达179.83万亩，耕种收综合机械化率达64.76%。

（2）五良融合宜机化改造项目绩效目标完成情况综述，项目全年预算数500万元，执行数为500万元，完成预算数的100%，项目实施改造后，耕地面积增加5%以上，每亩土地的产量及收益平均提升10%左右。每亩节约成本100-200元。通过项目实施，保障了农业机械通行和作业条件，提高了农业抗御自然灾害的能力。

（3）省级提灌站建设项目绩效目标完成情况综述，项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算数的100%，该项目实施后，可恢复灌面1300亩，且有效灌面用水保证率达95％以上，每年增收约19.5万元，农作物产量将有明显提高，该项目建设后，项目区全面达到能排能灌、能水能旱、高产稳产的目标，项目区的农业基础设施得到彻底改善，生态环境将获得极大改善，抗御自然灾害能力将明显增强。

（4）县级提灌站建设项目工作经费绩效目标完成情况综述，项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算数的100%，通过该项目的实施，新建和技改提灌站14座，维护排洪设备4台套。保证国营提灌站和全县提灌站正常运行。带动农业粮食亩均产量增加50公斤，新增和改善灌溉面积6.5万亩。保障了农业生产用水条件改善，

（5）县级农机推广与服务项目工作经费绩效目标完成情况综述，项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算数的100%，通过该项目的实施，一是“五良”融合示范区水稻生产综合机械化率达89%以上，二是“五良”融合宜机化改造区域“三通一平”达100%以上，三是全县水稻机插、机抛、直播面积达1万亩以上。实现每亩作业成本减少132元，示范区增加利润120万元以上。新增农民就业岗位（农机操作人员）93人，新增转移农村劳动力从事二、三产业556人，受益人口数12342人。

（6）衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标完成情况综述，项目全年预算数196万元，执行数为196万元，完成预算数的100%，通过该项目的实施，改造土地面积1048亩，耕地面积增加2.1%，改善农业机械通行和作业条件，推动农村产业融合发展，为乡村振兴奠定基础。

| 项目绩效目标完成情况表 (2021年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 2021年农业机械购置补贴项目 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 邻水县农业机械服务中心 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 295 | 执行数: | 295 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 295 | 其中-财政拨款: | 295 |
|  | 其它资金: |  | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 通过推广先进适用的农机具，提升我县农机装备水平。2021年完成农机购补贴≥4000台（套） |  |  | 2021年共完成补贴机具4563台（套），其中耕整地机械1534台，农产品初加工机械2061台，大中型拖拉机8台，联合收割机9台。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 推广新机具 | 120台 | 131台 |
|  | 项目完成指标 |  | 农机总动力 | 56万千瓦 | 57.4万千瓦 |
|  | 项目完成指标 |  | 农机作业面积 | 176万亩 | 179.83万亩 |
|  | 项目完成指标 |  | 耕种收综合机械化水平达 | 64% | 64.76% |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 按时按质完成购置补贴 | 不挪用不挤占农机购置补贴资金，及时兑付。 | 按时按质完成 |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 年度资金兑付率 | 90% | 95% |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 购机后通过作业每户增加收入 | ≥2000元 | 2450元 |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 受益农户人数 | ≥4000人 | 4720人 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 购机农户满意度 | ≥98% | 98.8% |
| 项目绩效目标完成情况表 (2021年度) |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2021年“五良”融合产业宜机化改造项目 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 邻水县农业机械服务中心 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 500 | 执行数: | 500 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 500 | 其中-财政拨款: | 500 |
|  | 其它资金: |  |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 1.在三古镇双丰村（白水湾、草子湾），王家镇会龙村，太和镇金盘村、天坡村，柑子镇岩屋村、菜垭村实施宜机化改造2600余亩。2.改造后实现“三通一平”，大中型机具作业通达率达100%。 |  |  | 1.在三古镇双丰村（白水湾、草子湾），王家镇会龙村，太和镇金盘村、天坡村，柑子镇岩屋村、菜垭村实施宜机化改造2684亩。2.改造后实现“三通一平”，大中型机具作业通达率达100%。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 实施宜机化改造面积 | 2600亩以上 | 2684亩 |
|  | 项目完成指标 |  | 耕地面积增加 | 2%以上 | 2.1% |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | “三通一平”，大中型机具作业通达率 | 100% | 100% |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 宜机化改造项目亩均补助标准 | 地块互连玫红通补助1000元/亩；缓坡化旱地改造补助1500元/亩；水平条田、坡式梯田、台式梯田等补助2000元/亩。 | 地块互连玫红通补助1000元/亩；缓坡化旱地改造补助1500元/亩；水平条田、坡式梯田、台式梯田等补助2000元/亩。 |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 每亩节约成本 | 100-200元 | 100-200元以上 |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 受益人口数 | 14000人 | 14000人 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益镇、村满意度 | ≥95% | ≥96% |

| 项目绩效目标完成情况表 (2021年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 2021年省级提灌站建设项目 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 邻水县农业机械服务中心 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 40 | 执行数: | 40 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 40 | 其中-财政拨款: | 40 |
|  | 其它资金: |  |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 新建标准化提灌站2座、出水池2处，新购置安装水泵、电机、机电设备、配电设备、进出管道等. |  |  | 新建标准化提灌站2座、出水池2处，新购置安装水泵、电机、机电设备、配电设备、进出管道等. |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 新建标准化提灌站 | 2座 | 2座 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 新建2座提灌站正常运行 | 100% | 100% |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 新建2座提灌站 | 小于或等于40万元 | 35万元 |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 农业生产用水条件改善带动农业粮食亩均产量增加 | 50公斤 | 50公斤 |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 新增和改善灌溉面积 | 1000亩 | 大于1000亩 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 灌区群众满意度 | 95% | 95% |

| 项目绩效目标完成情况表 (2021年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 2021年县级农机推广与服务经费项目 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 邻水县农业机械服务中心 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 20 | 执行数: | 20 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 20 | 其中-财政拨款: | 20 |
|  | 其它资金: |  |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 一是“五良”融合示范区水稻生产综合机械化率达89%以上，二是“五良”融合宜机化改造区域“三通一平”达100%以上，三是全县水稻机插、机抛、直播面积达1万亩以上 |  |  | 一是“五良”融合示范区水稻生产综合机械化率达89%以上，二是“五良”融合宜机化改造区域“三通一平”达100%以上，三是全县水稻机插、机抛、直播面积达1万亩以上 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 全县水稻机插、机抛、直播面积 | 1万亩以上 | 1.24万亩 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 推广新机具和新技术 | 完成水稻机抛秧和无人机淹水直播试验示范， | 经测产效果良好 |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 实现每亩作业成本减少 | 120元以上 | 132元 |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 示范区预计增加利润 | 100万元 | 120万元以上 |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 新增转移农村劳动力从事二、三产业人数 | 500人 | 556人 |
|  | 效益指标 | 生态效益 | 改善水土环境质量 | 改善水土环境质量 | 改善水土环境质量 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 96% | 96% |

| 项目绩效目标完成情况表 (2021年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 2021年县级提灌站建设经费项目 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 邻水县农业机械服务中心 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 20 | 执行数: | 20 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 20 | 其中-财政拨款: | 20 |
|  | 其它资金: |  |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 改善农业生态条件，着力打造“现代农业核心区和粮食主产区”区域内的电力提灌站新建和技改工作，一是为保证贫困村村民生活、牲畜和生产用水，新建和技改电力提灌站6座。二是保证4座国营电灌站的正常运行。 |  |  | 新建和技改提灌站14座，维护排洪设备4台套。保证国营提灌站和全县提灌站正常运行。带动农业粮食亩均产量增加50公斤，新增和改善灌溉面积6.5万亩 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 新建和技改提灌站 | 10座 | 14座 |
|  | 项目完成指标 |  | 维护排洪设备 | 4台套 | 4台套 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 提灌站正常运行 | 100% | 100% |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 经费控制 | 20万元 | 20万元 |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 农业粮食亩均产量增加 | 50公斤 | 50公斤 |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 新增和改善灌溉面积 | 2万亩 | 2万亩 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 灌区群众满意度 | 95% | 95% |

| 项目绩效目标完成情况表 (2021年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 2021年衔接推进乡村振兴补助项目 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 邻水县农业机械服务中心 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 196 | 执行数: | 196 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 196 | 其中-财政拨款: | 196 |
|  | 其它资金: |  |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 1.在三古镇双丰村（白水湾、草子湾），王家镇会龙村，实施宜机化改造1100余亩。2.改造后实现“三通一平”，大中型机具作业通达率达100%。 |  |  | 1.在三古镇双丰村（白水湾、草子湾），王家镇会龙村实施宜机化改造1048亩。2.改造后实现“三通一平”，大中型机具作业通达率达100%。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 实施宜机化改造面积 | 1100亩左右 | 1048亩 |
|  | 项目完成指标 |  | 耕地面积增加 | 2%以上 | 2.1% |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | “三通一平”，大中型机具作业通达率 | 100% | 100% |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 宜机化改造项目亩均补助标准 | 地块互连互通补助1000元/亩；缓坡化旱地改造补助1500元/亩；水平条田、坡式梯田、台式梯田等补助2000元/亩。 | 地块互连互通补助1000元/亩；缓坡化旱地改造补助1500元/亩；水平条田、坡式梯田、台式梯田等补助2000元/亩。 |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 每亩节约成本 | 100-200元 | 100-200元以上 |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 受益人口数 | 1750人 | 1800人 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益镇、村满意度 | ≥95% | ≥96% |

2.单位绩效评价结果

本单位按要求对2021年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《邻水县农业机械服务中心2021年单位整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对“省农机购置补贴项目”、“五良融合宜机化改造项目”、“省级提灌站建设项目”“县级提灌站建设项目工作经费”、“县级农机推广与服务项目工作经费”、“衔接推进乡村振兴补助资金项目”等6个项目开展了绩效评价，《省农机购置补贴项目2021年绩效评价报告》见附件（附件2），《五良融合宜机化改造项目2021年绩效评价报告》见附件（附件3），《省级提灌站建设项目2021年绩效评价报告》见附件（附件4），《县级提灌站建设项目工作经费2021年绩效评价报告》见附件（附件5），《县级农机推广与服务项目工作经费2021年绩效评价报告》见附件（附件6），《衔接推进乡村振兴补助资金项目2021年绩效评价报告》见附件（附件7）。

- 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是财政用存量资金解决的项目资金等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务信访事务（2010308）：指用于接待群众来信来访方面的支出。

5.社会保障和就业行政事业单位养老支出（20805）：（1）行政单位离退休（2080501）：指开支的离退休经费；（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）：指反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；（3）机关事业单位职业年金缴费（2080506）：指反映实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；（4）其他行政事业单位养老支出（2080599）：指除上述项目以外其他用于单位养老方面的支出。（5）其他优抚支出（2080899）：指对遗嘱发放的补贴支出。

6.医疗卫生行政单位医疗（2101101）：指财政部门安排的基本医疗保险缴费经费。

7.农林水支出（213）：（1）行政运行（2130101）指单位基本支出。（2）事业运行（2130104）：指用于农业事业单位基本支出、设施、系统运行与资产维护等方面的支出。（3）农业生产发展（2130122）：用于农机购置补贴、优势特色主导产业发展、农村一二三产业融合等方面支出。（4）其他农业农村支出（2130199）：指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

8.住房保障住房公积金（2210201）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费等。

# 第四部分 附件

# 附件1

邻水县农业机械服务中心

2021年度单位整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

邻水县农业机械服务中心属于参照公务员管理的事业单位，内设股室3个（综合股、管理站、推广站），

- （二）机构职能

- 参与拟订全县农业机械化中长期发展规划；组织实施农业机械化政策、制度、作业与服务规范；引导农业机械产品结构调整；负责全县农业机械化科研、推广运用、综合示范工作；指导全县农机社会化、产业化服务体系建设；协调、指导农业机械跨区作业；参与农业的抗灾救灾、防汛抗旱农用机具用油计划的申报、分配、抗灾、救灾机具的调度；参与拟订农村机电提灌发展规划，组织实施农村机电提灌建设；负责全县农业机械化发展的预测和统计；参与收集、处理和发布全县农机信息。

（三）人员概况

邻水县农业机械服务中心编制24个，在职实有人员19人，离退休人员39人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

2021年收入合计1491.961万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1478.98万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12.981万元，占1%。

（二）单位财政资金支出情况

2021年支出合计1491.961万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2.4万元，占0.2%；农林水支出1340.5581万元，占90%；社会保障和就业支出115.5832万元，占9%；卫生健康支出8.5033万元，占0.6%；住房保障支出24.9164万元，占0.2%。

- 三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算绩效管理。

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益。根据县财政局绩效评价相关文件要求，我中心成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，年初对部门整体支出绩效制定了目标，在预算编制和执行方面，严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。无超预算现象发生，无违规记录情况。

（二）结果应用情况。

部门整体支出能有效按照预算要求基本执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。对整体绩效自评和项目绩效自评进行了公开，应用结果反馈较好。

（三）自评质量。

参照评价标准对本部门自评进行抽查，抽查差异在5%以内，自评质量较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本单位根据部门整体支出评价指标表作出的自评结果为好。未超预算，执行较好。预算执行方面，因我单位预算基数低，而开支逐年增加，因此全年的预算全部用完。预算管理方面，我单位尽量压缩了一般公用支出，在保运转的基础上，把资金用在重点工作和重要事项上，办公设备购置均通过了政府采购，建立健全了各项制度，预决算信息按时按质均在政府信息网集中公开了。

（二）存在问题及原因

我单位虽然按照预、决算的要求，统筹安排各项支出，按照先保证基本支出、后安排项目支出的原则编制，属于政府采购项目支出的，编制了政府采购预算。但资金压力比较大，省市项目无配套项目工作经费，在实施过程中，常有用预算的工作经费用作项目工作经费，导致公用经费年初预算数与决算数有偏差。另外，因职能职责发生变化，收费项目取消，非税收入逐年递减，但监管职能只增无减。财权与事权匹配的矛盾突现，难以保障监管与执法的有效开展。

（三）改进建议

对于以上存在的问题，我们将做到及时纠正，及时整改，今后我们要进一步加强监督检查，与时俱进，转变作风，转变“重分配、轻监管”的固有思维模式，一是将财务的职能定位于全面参与资金使用的决策与控制，加强专项资金的使用，做到事前有计划，事中有控制，事后有监督。充分体现资金投向的目标和效益。二是要有效开展全县农机化各项工作，需要相应的工作经费、项目配套资金预算作保障。

# 附件2

# 省级农机购置补贴项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据邻水县农业农村局  邻水县财政局《关于做好2021-2023年农机购置补贴工作的通知》（邻农业〔2021〕199号）文件，我县在全县范围内实施了农机购置补贴政策，补贴对象为从事农业生产的个人或生产经营组织。

（二）项目绩效目标

通过推广先进适用的农机具，提升农机装备水平，2021年完成农机购置补贴机具≥4000台（套）。

（三）项目自评步骤及方法

我县农机购置补贴绩效自评采用的方式为集中讨论评价，组织农业农村局的相关业务人员、经销商、购机代表针对农机购置补贴绩效目标完成情况表逐条逐项对比检查，按照分层分类指标对照我县实施情况，逐项检查，结果为全部完成目标值。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

# 2021年中央下达我县农机购置补贴资金295万元，资金文号为川财农〔2020〕186号和川财农〔2021〕58号。

（二）资金计划、到位及使用情况

| 资金计划情况（万元） |  |  |  | 资金到位情况（万元） |  |  |  | 资金支出情况（万元） |  |  |  | 中内财政资金结余（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 | 中内财政资金 | 县级财政资金 | 业主投入 | 小计 | 中内财政资金 | 县级财政资金 | 业主投入 | 小计 | 中内财政资金 | 县级财政资金 | 业主投入 |  |
| 295 | 295 | 0 | 0 | 295 | 295 | 0 | 0 | 295 | 295 | 0 | 0 |  |

（三）项目财务管理情况

农机购置补贴资金为专项资金，执行专项管理，严格执行严禁挪用和挤贴资金，在申请录入和兑付整个过程中，完全按购补系统和金保网系统进行操作，并做到了通过“一卡通”直接兑付给购机者本人。

三、项目实施及管理情况

2021年的农机购置补贴工作我们在系统培训、制度建设、技术推广方面做了以下工作：

1.在系统录入培训方面：自2021年新系统开通后，我中心立即在QQ群上上传2021年系统的操作流程，并进行了集中培训，主要针对高拍仪的使用进行了重点讲解和提出要求。

2.在机具推广方面：2021年根据我县的薄弱环节，主要在畜牧业、渔业、蔬菜水果储藏保鲜、秸秆还田处理等方面进行了重点推广，致使合作社和农民增加了对机具的认识，弥补了薄弱环节的相关机具，例：八耳养猪场购买了一套智能养猪设备。

3.在技术推广方面：随着劳动力的日益紧缺，合作社的发展规模日益壮大，传统的作业方式已远远不能适应现在的生产要求，必须进行技术创新。例：水稻的杀虫，目前大多采用背负式喷雾器进行杀虫，其作业效率低且劳动强度大。2021年裕东糯谷种植专业合作社/瑞粮农机专业合作社各购买了2台无人机进行施肥和杀虫，1小时可作业100亩，其作业效率为传统作业的几十倍，大大节约劳动成本。

4.在培训、示范方面： 2021年结合我县水稻全程机械化的短板—机播环节进行了重点宣传、推广。例：机具方面重点推广无人机、抛秧机、插秧机和自动育秧设备，并结合这些设备召开了两次现场会--水稻机抛秧和水稻淹水直播现，同时，邀请市上有关领导参观了瑞粮农机合作社的机插秧现场。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年我县农机购置补贴计划完成4000台（套），实际完成4563台（套）.

（二）项目效益情况

1.经济效益

购机后通过作业每户增加收入达2450元。

2.社会效益

2021年全县受益农户达4720人，受益建档立卡贫困人口数15030人。

3.生态效益

2021年所有购置农机全部符合国家污染物排放国三标准。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

我县2021年农机购置补贴项目，在各级领导的支持关心下，总体情况较好。

（二）存在的问题

资金结算进度有待提高，主要原因为各乡镇系统录入员为兼职工作人员，有空才做购补工作，同时，因高拍仪原因导致机具录入、核实、公示等环节较慢。

（三）下一步打算

1.进一步提高各乡镇录入人员的时效性，后续要求各录入人员每周必须录入一次机具信息，确保其时效性，提高资金结算进度。

2.加大新机具、新技术推广力度。

# “五良”融合宜机化改造项目

# 2021年绩效评价报告

一、项目基本情况

邻水县农业农村局严格按照四川省农业农村厅《关于做好2021年省级财政现代农业发展工程“五良”融合产业宜机化改造项目实施工作的通知》（N〔2021〕-1218号）文件要求，组织实施邻水县2021年“五良”融合产业宜机化改造项目，先后拟定了《关于组织申报“五良”融合产业宜机化改造项目实施工作的通知》（邻农函〔2021〕22号）文件和《邻水县“五良”融合产业宜机化改造项目实施方案》，并经县政府批复（邻府复〔2021〕21号）后实施。成立了由县农业农村局局长任组长的宜机化改造建设项目领导小组，统筹推进宜机化改造工作，加强保障工作，全程督导参与。

2021年我县“五良”融合产业宜机化改造项目适用于《关于村庄建设项目施行简易审批的实施意见》（川发改农经〔2021〕43号）文件要求，单项施工合同估算价不超过400万元，可依法不进行招标。由实施主体申报确认，按照相关规定和要求自行组织实施。在资金管理方面参照邻水县民办公助的相关规定执行。

（二）项目绩效目标

根据省农业农村厅、省财政厅要求，我县2021年“五良”融合产业宜机化改造绩效目标为面积集中连片1000亩以上项目区域1个，大中型农业机械地块通达率100%。2021年我县实际改造面积2661亩，其中，集中连片项目区1个达1050亩，200-1000亩区域3个。改造后项目区大中型机具作业通达率达100%，项目区提升农机化水平27%，改善撂荒地80余亩，实现农业增效53.6万元。

（三）项目自评步骤及方法

我县“五良”融合产业宜机化改造项目绩效自评采用的方式为集中讨论评价，组织农业农村局的相关业务人员、实施主体、实施区域所在地农业服务中心负责人针对“五良”融合产业宜机化改造项目绩效自评打分表逐条逐项对比检查，按照分层分类指标对照我县实施情况，根据评分方法、评价方式、评价标准准确对比，逐项完成，我县自评得分99.66分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2021年我县“五良”融合产业宜化改造项目资金共计696万元，其中500万元为省厅下达资金，见（川财农〔2021〕18号）文件，196万元为邻水县第二批乡村振兴衔接资金，见（邻农业〔2021〕197号）文件。

（二）资金计划、到位及使用情况

| 资金计划情况（万元） |  |  |  | 资金到位情况（万元） |  |  |  | 资金支出情况（万元） |  |  |  | 省级财政资金结余（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 | 省级财政资金 | 县级财政资金 | 业主投入 | 小计 | 省级财政资金 | 县级财政资金 | 业主投入 | 小计 | 省级财政资金 | 县级财政资金 | 业主投入 |  |
| 1277.48 | 500 | 196 | 581.48 | 1277.48 | 500 | 196 | 581.48 | 1259.17 | 481.69 | 196 | 581.48 | 结余3.415万元（不含质保金14.895万元） |

（三）项目财务管理情况

各项目实施单位及时建立了相应财务台账，包括租赁挖机的开支、挖机油费开支、购买有机肥开支、购买涵管等其它物资开支、生活费开支、人工费用开支等各类财务台账，做到了及时记账、核算，规范管理。

三、项目实施及管理情况

（一）高位推动“聚合力”，构建项目建设领导体系

邻水县委、县政府高度重视“五良”融合产业宜机化改造项目，明确了由县级主要领导亲自抓、分管领导具体抓，部门、乡镇联动落实的工作体系。我县成立了由县农业农村局局长任组长的宜机化改造建设项目领导小组，统筹推进宜机化改造工作，充分调动项目乡镇、村的积极性、主动性，明晰职能、落实责任，形成齐抓共管、各负其责的新型管理体系。

（二）科学谋划“抓重点”，保障项目建设落地落实

在项目实施前，严格按照项目实施内容及我县产业布局情况，科学合理谋划项目实施区域，对各申报主体的土地流转合同、经营发展状况、申报表、营业执照、征信报告等资料进行集中评审，并现场查看申报区域是否符合改造条件。严格按照省市要求，对改造内容的合理性、设计内容是否符合技术规范、资金概算等进行了重点审查，并最终确定了5家实施主体，分别为：三古镇双丰村集体经济组织、王家镇会龙村集体经济组织、柑子镇广安绿倍龙草农业有限责任公司、柑子镇邻水县金泰种养殖有限公司、太和镇邻水县白龙池家庭农场。

（三）聚焦关键“强推进”，确保项目建设取得实效

在项目实施过程中，按照“三通一平”要求，实现大中型机具作业通达率100%的目标，及时组建工作指导组对各实施主体按设计方案开展改造，要求各实施主体外聘技术指导和监工人员，集体经济组织成立质量监督小组，确保项目实施按时保质完成。

（四）规范管理“强监管”，确保项目建设不断提质

项目建设期间，强化项目建设全程管理，县农业农村局全程督促指导，严把工程质量关。

1.强化实施方案及台账管理。深入现场勘察，了解群众需求，提高规划设计的前瞻性和科学性。要求方案规范合理，通俗易懂，易于实施。台账要求专人管理，要素齐全，详细真实，改造前、改造中、改造后照片应一 一对应。

2.强化建设区域及过程管理。坚持先易后难，杜绝深填高挖，项目实施区域选择上优先支持撂荒地复耕复种。为有效推动项目实施进度，保障施工质量，我县一是在项目实施前组织各实施主体及相关人员赴重庆市垫江县参观学习，听取先进的经验做法，观摩宜机化改造现场。二是在项目实施期间，组织各实施主体在县域各项目改造片区互动学习，取长补短。推行全程项目管理、全面质量管理、全员参与管理的“三全”管理模式，确保项目建设好、资金使用好、队伍打造好，加快构建农业现代化体系。

3.强化验收管理和后续管护。工程竣工后，首先由项目主体自行验收，再由县农业农村局组织农田、农机等方面专家开展县级初验，最后由市级组织竣工验收。按照设计方案、技术规范每个地块逐一验收，确保改造内容与设计方案和技术规范相符，不漏项缺项。验收后签订工程管护责任书，做到管护制度到位，管护责任到位，管护人员到位，确保工程能够持续发挥效益。

聚焦实施主体确定、规划设计、工程建设、项目初验终验、奖补兑现等关键环节，县农业农村局加强廉政风险防控，强化监督、健全制度，持之以恒正风肃纪，确保权力在阳光下运行。公开、公平、公正确定实施主体，强化实施方案的审核、建设过程中的监督检查。按照《四川省丘陵山区农田宜机化改造技术规范（试行）》开展宜机化改造，确保取得实实在在的成效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年我县“五良”融合产业宜机化改造计划改造面积2600余亩，实际改造面积2717.58亩，其中缓坡化旱地改造513.87亩，水平条田和水平梯田改造2203.71亩，计划投入资金1277.48万元，实际到位资金1277.48万元（省级财政资金500万元，县级财政资金196万元，业主自筹资金581.48万元），截止2022年4月10日改造已全部完成，经市、县验收合格。

（二）项目效益情况

1.经济效益

项目实施改造后，由于田埂、厢沟的消除，撂荒土地被重新利用起来，耕地面积增加5%以上，再加上耕作死角得到整治，土地利用率随之提升，每亩土地的产量及收益平均提升10%左右。降低成本方面，使用大中型农机代替以往的人工或中小型农机作业，每亩节约成本100-200元。同时，当地农户土地租金收入增加，业主还能聘用部分农民打工，平均一年工作4个月，每月收入1200-1500元左右，农民就近务工年收入增加5000元左右。

2.社会效益

通过对农田地块开展小并大、短并长、陡变缓、弯变直改造，筑固田埂，贯通沟渠，提升地力，改善农业机械通行和作业条件，加快补齐丘陵山区农机化基础条件薄弱的短板，推进丘陵山区农机化加快发展，增强农业综合生产力提高粮食和重要农产品稳产保供能力，推动农村产业融合发展，为乡村振兴奠定基础。

3.生态效益

项目实施后，不仅能够防止水土流失和改善生态环境风貌，还能在田中种植粮油等经济作物，田坎边坡种植生态友好作物，且提高秸秆、粪污等农业资源化利用的机械化水平，实现资源节约、环境友好、绿色生产，加强农田水利和生态建设，提高农业抗御自然灾害的能力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

我县2021年“五良”融合产业宜机化改造项目，在省农业农村厅、县委县政府、市农业农村局的大力支持和帮助下，多措并举找方法、外出学习取经验、互相观摩补短板，较好地完成了2021年“五良”融合宜机化改造项目，获得了省、市农业农村部门好评。

（二）存在的问题

2021年“五良”融合产业宜机化改造项目为我县第一年实施的项目，存在对技术标准、施工方案不熟悉，导致在实施过程中个别地方不符技术要求，出现返工的情况。

（三）下一步打算

我县将以“五良”融合产业宜机化改造项目为抓手，遵循绿色、生态、循环农业发展要求，补齐发展短板，集中政策、资金、项目投向重点实施区域，充分发挥示范引领作用，有力推动农村产业融合发展，加快推进农业农村现代化，为乡村振兴奠定坚实基础。

省级提灌站项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.邻水县2021年省级财政现代农业发展工程（提灌站）建设项目。农机中心在该项目中参与参与农村机电提灌站发展规划，组织实施农村机电提灌站建设，监督提灌站建设质量等。

2.项目立项、资金申报依据。由《邻水县发展和改革局关于2021年省级财政农业发展工程立项的批复》（邻发改[2021]603号）文件批复对该项目进行了立项。严格按照项目资金管理规定，规范资金管理，做到规范透明，阳光操作。在资金分配时未采取平均分配，而是根据现场规划，结合现行市场行情，由农机中心内初步预算，通过邻水县财政局评审后，再进行招投标。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

（1）该项目资金40万元全部来源于省财政资金，无县匹配和单位自筹。于2021年9月23日省级资金到我单位预算指标。

（2）资金使用。下达的资金全部由于提灌站项目建设，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均按项目合同执行，合规合法，未超出预算。

4.资金分配的原则及考虑因素。根据当地政府及灌区群众强烈要求，统一规划根据工程量统筹分配。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。2021年省级财政现代农业发展工程（提灌站）建设项目资金是省农业厅下达给我县的专项资金，用于新建电力提灌站2座、由邻水县农机中心具体负责项目的规划、设计、申报、组织实施。我中心根据《四川省财政厅四川省农业农村厅关于下达2021年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农{2021]18号）文件精神进行了资金申报。

2.项目绩效目标。该项目在梁板镇曙光村、兴仁镇银燕村新建2座提灌站。由于灌区内土壤条件，农业作物受干旱制约，产量较低。本项目建成后，能提高供水效率，节约能耗，充足的供水可以满足农作物的灌溉需求。增强灌溉能力和抗御干旱能力，增加/改善灌面1300余亩，减少干旱对农业生产造成的损失，提高农业作物产量产值，确保作物稳产增产，从而实现农民增收。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。该项目在实施前期进行了实地考察论证，并请专业设计公司进行设计并由省农业农村厅专家组进行评审并通过评审。

（三）项目自评步骤及方法

邻水县2021年省级财政现代农业发展工程（提灌站）建设项目。该项目前期实地考察论证，再由专业设计公司进行现场设计，省农业农村厅专家评审并通过评审在进行财政财评、采购、施工、验收、移交。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金申报及批复情况。省市下达该项目资金共计40万元，竣工后，我中心根据川财农{2021]18号文件向邻水县财政局提出资金申报。

（二）资金计划、到位及使用情况

（1）该项目资金40万元全部来源于省财政资金，无县匹配和单位自筹。于2021年9月23日省级资金到我单位预算指标。

（2）资金使用。截至目前，实际支付项目资金247572元，占项目总投资的70%，余下的为质保金，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均按项目合同执行，合规合法，未超出预算。

（三）项目财务管理情况

机电提灌站建设资金做到专款专用，严禁挪用、挤占，要建立专账，逗硬管理，安全使用，保证项目资金用在工程建设上。建设资金按工程进度拨付，工程竣工后，凭验收报告进行结算，严格执行财务预算管理制度，无违规使用专项资金。

三、项目实施及管理情况

- （一）项目组织架构及实施流程

- 2021年省级财政现代农业发展工程（提灌站项目）资金40万元，新建电力提灌站2座，截止2021年12月底，2座提灌站已全部修建完工，并验收交付辖区镇使用。我中心成立了项目领导小组，以主任为组长，分管领导为副组长，相关股室负责人为成员，下设质量安全监督、项目验收、项目招标三个小组，牵头股室和具体负责人由管理站站长周智慧负责。

（二）项目管理情况

建设项目采用公开招标，项目实施前派出技术人员对项目区进行规划、勘测等前期工作。在项目的实施过程中，切实加强技术员队伍的培训，加强质量监督，加强施工管理，同时要做好施工期间的文书、档案、上传下达、收集汇报、总结经验等工作，协助领导抓好宣传和接待，处理日常事务，确保项目的顺利实施。

（三）项目监管情况

在实施过程中：一是强化质量管理，推行提灌站建设质量终身保证制，工程由局主管部门派出技术人员，现场跟班指导和进行质量监管，严格按规划设计方案施工，确保工程建设质量。二是强化施工安全管理，由项目实施乡、村应指定安全负责人，严格加强安全管理，杜绝一切安全隐患。有实施爆破作业时，应聘请有资质的专业技术人员进行作业，确保人身安全。三是环境保护，在技术标准允许的前提下，在建设基础开挖土石方工程量时尽量不实施爆破作业，防止生态被破坏；在泥石流、水土流失严重地段修建支墩、镇墩时采用安砌挡防工程避免生态遭破坏。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目已全面完工，并交付使用，资金拨付到位。

（二）项目效益情况

主要体现在：一是经济效益。该项目实施后，可恢复灌面1300亩，且有效灌面用水保证率达95％以上，农作物产量将有明显提高，初步估算每亩较不实施提灌站工程前农作物增产约50kg，按估算价格3.00元/kg，工程实施后每年增收约19.5万元。二是社会效益。项目建成后，农村经济发展，农民富裕，将大大促进社会、经济和谐发展，维护社会稳定。通过项目的实施及竞争立项、招投标（比选）、民办公助、一事一议、公示制等制度的施行，可以推进项目区民主管理的进程，增强农民参与意识；新品种、新技术的普及，提高了农民整体素质，促进乡风文明。通过山、水、田、林、路、综合治理，加快项目区新农村建设步伐，促进村容整洁、环境优美，达到人与自然和谐发展。为维护藏区社会稳定做出积极贡献。三是生态效益。通过该项目的实施，项目区全面达到能排能灌、能水能旱、高产稳产的目标，项目区的农业基础设施得到彻底改善，生态环境将获得极大改善，抗御自然灾害能力将明显增强。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

我中心能严格按项目计划的要求支出专项资金，将专项资金及时并有效地用于提灌站建设；并基本按项目计划拨付、使用资金，严格按项目申请、批复内容及程序执行，没有擅自调项、扩项和缩项，未挤占截留挪用专项资金，做到专款专用，审批程序基本规范，较好的完成了计划目标。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

一是严格按照专项资金管理办法和制度，做到专款专用，专项资金单独核算，对专项资金支出加大审核力度，严格按制度执行。

二是把各项目实施镇政府纳入实施主体，改变过去的主管部门包干到底的作风，镇也参与建设项目的管理，强化监管力度。

三是加强业务培训，提高思想认识，学习财政专项资金管理办法，发挥财政资金使用效益。

四是专项项目无专项工作经费，而部门年初预算逐年减少，为保证项目按时按要求完成，建议本级财政配套相应项目工作经费。

# 县级提灌站建设经费项目

# 2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、部门在该项目管理中的职能：农机中心在该项目中参与机电提灌站发展规划，组织实施机电提灌站建设，监督提灌站建设质量等。

2、项目立项的依据：保证农机提灌设施设备在防汛抗旱中发挥作用，一是对梁板镇、兴仁镇种粮片区增强提水灌溉能力，提高粮食增产；二是对二磴岩国营一、二级提灌站机基础设施及电设备管护，确保设施设备完好正常运行，保证提灌站正常提水和大洪湖汛期时能正常排洪，提灌站主渠道及设施设备不受损毁；三是着力对“现代农业核心区和粮食主产区”区域内的电力提灌站新建和维修工作，保证干旱之时灌区村民生活、牲畜和生产用水，确保粮食增产和安全。

3、资金管理办法：严格按照项目资金管理规定，规范资金管理，做到规范透明，阳光操作。在资金分配时未采取平均分配，而是根据现场规划，结合现行市场行情，由农机中心内初步预算。

4、资金分配的原则及考虑因素。根据当地政府及灌区群众强烈要求，统一规划根据工程量统筹分配。

（二）项目绩效目标

1、项目的主要内容

在2021年实施提灌站维修改造建设。对全县提灌站提档升级，一是加强对中央2020年粮食生产能力提升项目提灌站修复改造工程进行管理，督促施工单位加快对二磴岩等12座提灌站修复改造，验收后对发现的问题督促整改，确保项目建设正常进行；二是为了保证四大国有提灌站（二蹬岩一、二级提灌站；车家沱一、二级提灌站）的正常运行与安全，进行日常保养及维修，并聘请了4名临时工进行管护。三是对全县提灌站进行日常管护，督促镇村加强对农村机电提灌站日常维护和管理。四是完成2021年省农业农村厅下达我县新建2座提灌站建设项目勘测、规划、技术指导和质量监督。

- 2、实现的绩效目标

- 该项目建设后，能有效改善项目区生产用水条件，同时，通过项目的直接和间接带动作用，其经济效益、社会效益和生态效益也较显著。主要体现在：一是经济效益。该项目实施后，可恢复灌面1000余亩，且有效灌面用水保证率达95％以上，农作物产量将有明显提高，初步估算每亩较不实施提灌站工程前农作物增产约50kg，按估算价格2.5.元/kg，项目实施后每年保增收约25万元；二是社会效益。项目建成后，加快农村经济发展，保证农民粮食增收和粮食安全，促进社会经济和谐发展，维护社会稳定；三是生态效益。通过该项目的实施，项目区全面达到能排能灌、能水能旱、高产稳产的目标，项目区的农业基础设施得到彻底改善，生态环境将获得极大改善，抗御自然灾害能力将明显增强。

- （三）项目自评步骤及方法

- 绩效自评采用的方式为集中讨论评价，组织农机中心的相关业务人员、财务负责人、农业农村局纪检组成员针对该项目绩效自评打分表逐条逐项对比检查，按照分层分类指标对照实施情况，根据评分方法、评价方式、评价标准准确对比，逐项完成。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金申报及批复情况。经我中心3月23日向县人民政府作出资金请示邻农机【2021】号3文件，县级财政在6月24日以邻财预【2021】515号文件下达该项目资金到我中心大平台，共计20万元，我中心根据时间节点和工作需要提出资金申报。

（二）资金使用及管理情况

截止2021年底，实际支付项目资金20万元，占项目总投资的100%，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均按财务管理执行，无违规使用，未超出预算。

三、项目实施及管理情况

- （一）项目组织架构

- 我中心成立了项目领导小组，以主任为组长，分管领导为副组长，相关股室负责人为成员，下设质量安全监督、项目验收、项目招标三个小组，牵头股室和具体负责人由管理站站长周智慧负责。

（二）项目管理情况

建设项目采用公开招标，项目实施前派出技术人员对项目区进行规划、勘测等前期工作。在项目的实施过程中，切实加强技术员队伍的培训，加强质量监督，加强施工管理，同时要做好施工期间的文书、档案、上传下达、收集汇报、总结经验等工作，协助领导抓好宣传和接待，处理日常事务，确保项目的顺利实施。

（三）项目监管情况

在实施过程中：一是强化质量管理，推行提灌站建设质量终身保证制，工程由农机中心派出技术人员，现场跟班指导和进行质量监管，严格按规划设计方案施工，确保工程建设质量。二是强化施工安全管理，由项目实施乡、村应指定安全负责人，严格加强安全管理，杜绝一切安全隐患。有实施爆破作业时，应聘请有资质的专业技术人员进行作业，确保人身安全。三是环境保护，在技术标准允许的前提下，在建设基础开挖土石方工程量时尽量不实施爆破作业，防止生态被破坏；在泥石流、水土流失严重地段修建支墩、镇墩时采用安砌挡防工程避免生态遭破坏。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目已按目标计划全部实施完毕，资金拨付到位。

（二）项目效益情况

主要体现在：一是经济效益。该项目实施后，可恢复灌面1300亩，且有效灌面用水保证率达95％以上，农作物产量将有明显提高，初步估算每亩较不实施提灌站工程前农作物增产约50kg，按估算价格3.00元/kg，工程实施后每年增收约19.5万元。二是社会效益。项目建成后，农村经济发展，农民富裕，将大大促进社会、经济和谐发展，维护社会稳定。通过项目的实施及竞争立项、招投标（比选）、民办公助、一事一议、公示制等制度的施行，可以推进项目区民主管理的进程，增强农民参与意识；新品种、新技术的普及，提高了农民整体素质，促进乡风文明。通过山、水、田、林、路、综合治理，加快项目区新农村建设步伐，促进村容整洁、环境优美，达到人与自然和谐发展。为维护藏区社会稳定做出积极贡献。三是生态效益。通过该项目的实施，项目区全面达到能排能灌、能水能旱、高产稳产的目标，项目区的农业基础设施得到彻底改善，生态环境将获得极大改善，抗御自然灾害能力将明显增强。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

我中心能严格按项目计划的要求支出专项资金，将专项资金及时并有效地用于提灌站建设；并基本按项目计划拨付、使用资金，严格按项目申请、批复内容及程序执行，没有擅自调项、扩项和缩项，未挤占截留挪用专项资金，做到专款专用，审批程序基本规范，较好的完成了计划目标。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

一是把各项目实施镇政府纳入实施主体，改变过去的主管部门包干到底的作风，镇也参与建设项目的管理，强化监管力度。

二是加强业务培训，提高思想认识，学习财政专项资金管理办法，发挥财政资金使用效益。

三是专项项目无专项工作经费，而部门年初预算逐年减少，为保证项目按时按要求完成，建议本级财政配套相应项目工作经费。

# 县级农机推广与服务经费项目

# 2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、部门在该项目管理中的职能：农机中心在该项目中参与拟订农业机械化发展规划；组织实施农业机械化政策、制度、作业与服务规范；引导农业机械产品结构调整；负责农业机械化科研、推广运用、综合示范工作；指导农机社会化、产业化服务体系建设。

2、项目立项的依据：有效解决粮食生产安全、助推乡村振兴，提高机械化率，以地适机是当前国家推广的主要方向，同时，新机具、新技术的引进也是解决丘陵山区宜机作业的长远方向。现国家以重庆、四川为典范向全国推广“五良”融合产业宜机化改造工作。

3、资金管理办法：严格按照项目资金管理规定，规范资金管理，做到规范透明，阳光操作。在资金分配时未采取平均分配，而是根据现场规划，结合现行市场行情，由农机中心内初步预算。

4、资金分配的原则及考虑因素。根据群众需要，统一规划根据工程量统筹分配。

（二）项目绩效目标

1、项目的主要内容

一是在袁市镇以大光明社区、袁庙社区为核心创建“五良”融合水稻全程机械化示范区3000亩以上，带动袁市、九龙等镇实现水稻全程机械化作业。二是在太和镇、三古镇、王家镇进行“五良”融合宜机化改造2661亩，其中集中连片面积1000亩以上的区域1个，集中连片面积200亩以上的区域3个，进而实现机械化作业无障碍。三是在盛世种植专业合作社开展机抛秧技术，从而在全县推广水稻机插、机抛、直播三种方式，减少传统人工栽插模式。四是着力改进我县农机短板，提高我县农机化水平。

2、应实现的绩效目标

进行“五良”融合产业宜机化改造项目有效解决了撂荒地复耕复种问题，盘活了有限的耕地资源，解决了“无人耕、无人种”的问题。有了良田，良艺也可以大展身手，机械化的生产，让水稻+油菜两季种植成为现实，降本增效得到最大的拓展，提升了业主流转土地的积极性，农民收益大幅提升，预计亩产量及亩收益平均提升10%左右，每节约成本200元左右。受益人口数达12342人；新增农民就业岗位110人；新增转移农村劳动力从事二、三产业人数达600人以上。

- （三）项目自评步骤及方法

- 绩效自评采用的方式为集中讨论评价，组织农机中心的相关业务人员、财务负责人、农业农村局纪检组成员针对该项目绩效自评打分表逐条逐项对比检查，按照分层分类指标对照实施情况，根据评分方法、评价方式、评价标准准确对比，逐项完成。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金申报及批复情况。经我中心3月23日向县人民政府作出资金请示邻农机【2021】号4文件，县级财政在6月10日以邻财预【2021】469号文件下达该项目资金到我中心大平台，共计20万元，我中心根据时间节点和工作需要提出资金申报。

（二）资金使用及管理情况

截止2021年底，实际支付项目资金20万元，占项目总投资的100%，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均按财务管理执行，无违规使用，未超出预算。

三、项目实施及管理情况

- （一）项目组织架构

成立了由县农业农村局局长任组长的宜机化改造建设项目领导小组，统筹推进宜机化改造工作，加强保障工作，全程督导参与。

（二）项目管理情况

项目建设期间，强化项目建设全程管理，县农业农村局全程督促指导，严把工程质量关。在项目实施过程中，按照“三通一平”要求，实现大中型机具作业通达率100%的目标，及时组建工作指导组对各实施主体按设计方案开展改造，要求各实施主体外聘技术指导和监工人员，集体经济组织成立质量监督小组，确保项目实施按时保质完成。

- 项目绩效情况

- （一）项目完成情况

该项目已按目标计划全部实施完毕，资金拨付到位。

（二）项目效益情况。

主要体现在：一是“五良”融合示范区水稻生产综合机械化率达89%以上，二是“五良”融合宜机化改造区域“三通一平”达95%以上，三是改造面积2661亩；四是全县水稻机插、机抛、直播面积达1万亩以上。实现每亩作业成本减少132元，示范区增加利润120万元以上。新增农民就业岗位（农机操作人员）93人，新增转移农村劳动力从事二、三产业556人，受益人口数12342人。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

我中心能严格按项目计划的要求支出专项资金，将专项资金及时并有效地用于农机新机具新技术的推广与服务，并基本按项目计划拨付、使用资金，严格按项目申请、批复内容及程序执行，没有擅自调项、扩项和缩项，未挤占截留挪用专项资金，做到专款专用，审批程序基本规范，较好的完成了计划目标。

（二）存在的问题：无

（三）相关建议：无

# 衔接推进乡村振兴补助资金项目

# 2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据邻水县农业农村局  邻水县乡村振兴局   邻水县财政局《关于下达邻水县“乡村振兴重点帮扶村产业提升行动”项目资金计划的通知》（邻农业〔2021〕197号）文件，参加四川省农业农村厅印发的《四川省丘陵山区农田宜机化改造技术规范（试行）的通知》（川农发〔2021〕100号）文件，我县在王家镇会龙村和三古镇双丰村实施产业提升行动（农田宜机化改造）。按规定进行了立项、财评。

（二）项目绩效目标

改造后项目区大中型机具作业通达率达100%，耕地面增加2%以上，每亩节约成本100-200元。

（三）项目自评步骤及方法

我县乡村振兴重点帮扶村产业提升行动绩效自评采用的方式为集中讨论评价，组织农业农村局的相关业务人员、实施主体、实施区域所在地农业服务中心负责人针对乡村振兴重点帮扶村产业提升行动绩效目标完成情况表逐条逐项对比检查，按照分层分类指标对照我县实施情况，逐项检查，全部完成目标值。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2021年我县乡村振兴重点帮扶村产业提升行动196万元为邻水县第二批乡村振兴衔接资金，见（邻农业〔2021〕197号）文件。

（二）资金计划、到位及使用情况

| 资金计划情况（万元） |  |  |  | 资金到位情况（万元） |  |  |  | 资金支出情况（万元） |  |  |  | 省级财政资金结余（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 | 省级财政资金 | 县级财政资金 | 业主投入 | 小计 | 省级财政资金 | 县级财政资金 | 业主投入 | 小计 | 省级财政资金 | 县级财政资金 | 业主投入 |  |
| 196 |  | 196 | 0 | 196 |  | 196 | 0 | 196 | 0 | 196 | 0 |  |

（三）项目财务管理情况

各项目实施单位及时建立了相应财务台账，包括租赁挖机的开支、挖机油费开支、购买有机肥开支、购买涵管等其它物资开支、生活费开支、人工费用开支等各类财务台账，做到了及时记账、核算，规范管理。

三、项目实施及管理情况

（一）高位推动“聚合力”，构建项目建设领导体系

我县成立了由县农业农村局局长任组长的乡村振兴重点帮扶村产业提升行动（宜机化改造建设项目）领导小组，统筹推进宜机化改造工作，充分调动项目乡镇、村的积极性、主动性，明晰职能、落实责任，形成齐抓共管、各负其责的新型管理体系。

（二）科学谋划“抓重点”，保障项目建设落地落实

在项目实施前，严格按照项目实施内容及我县产业布局情况，科学合理谋划项目实施区域，我县乡村振兴重点帮扶村产业提升行动实施区域为王家镇会龙村和三古镇双丰村。

（三）聚焦关键“强推进”，确保项目建设取得实效

在项目实施过程中，按照“三通一平”要求，实现大中型机具作业通达率100%的目标，及时组建工作指导组对各实施主体按设计方案开展改造，要求各实施主体外聘技术指导和监工人员，组织成立质量监督小组，确保项目实施按时保质完成。

（四）规范管理“强监管”，确保项目建设不断提质

项目建设期间，强化项目建设全程管理，县农业农村局全程督促指导，严把工程质量关。

1.强化实施方案及台账管理。深入现场勘察，了解群众需求，提高规划设计的前瞻性和科学性。要求方案规范合理，通俗易懂，易于实施。台账要求专人管理，要素齐全，详细真实，改造前、改造中、改造后照片应一 一对应。

2.强化建设区域及过程管理。为有效推动项目实施进度，保障施工质量，推行全程项目管理、全面质量管理、全员参与管理的“三全”管理模式，确保项目建设好、资金使用好、队伍打造好，加快构建农业现代化体系。

3.强化验收管理和后续管护。工程竣工后，首先由项目主体自行验收，再由县农业农村局组织农田、农机等方面专家开展验收。

聚焦实施主体确定、规划设计、工程建设、项目初验终验、奖补兑现等关键环节，县农业农村局加强廉政风险防控，强化监督、健全制度，持之以恒正风肃纪，确保权力在阳光下运行。公开、公平、公正确定实施主体，强化实施方案的审核、建设过程中的监督检查。按照《四川省丘陵山区农田宜机化改造技术规范（试行）》开展宜机化改造，确保取得实实在在的成效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年我县乡村振兴重点帮扶村产业提升行动计划改造面积1100左肿亩，实际改造面积1048亩。

（二）项目效益情况

1.经济效益

项目实施改造后，由于田埂、厢沟的消除，撂荒土地被重新利用起来，耕地面积增加2.1%。降低成本方面，使用大中型农机代替以往的人工或中小型农机作业，每亩节约成本100-200元。同时，当地农户土地租金收入增加，业主还能聘用部分农民打工，平均一年工作4个月，每月收入1200-1500元左右，农民就近务工年收入增加5000元左右。

2.社会效益

通过对农田地块开展小并大、短并长、陡变缓、弯变直改造，筑固田埂，贯通沟渠，提升地力，改善农业机械通行和作业条件，加快补齐丘陵山区农机化基础条件薄弱的短板，推进丘陵山区农机化加快发展，增强农业综合生产力提高粮食和重要农产品稳产保供能力，推动农村产业融合发展，为乡村振兴奠定基础。

3.生态效益

项目实施后，不仅能够防止水土流失和改善生态环境风貌，还能在田中种植粮油等经济作物，田坎边坡种植生态友好作物，且提高秸秆、粪污等农业资源化利用的机械化水平，实现资源节约、环境友好、绿色生产，加强农田水利和生态建设，提高农业抗御自然灾害的能力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

我县2021年乡村振兴重点帮扶村产业提升行动项目，在各级领导的支持关心下，总体情况较好。

（二）存在的问题

2021年乡村振兴重点帮扶村产业提升行动项目为我县第一年实施的项目，存在对技术标准、施工方案不熟悉，导致在实施过程中个别地方不符技术要求，出现返工的情况。

（三）下一步打算

我县将以乡村振兴重点帮扶村产业提升行动为抓手，遵循绿色、生态、循环农业发展要求，补齐发展短板，集中政策、资金、项目投向重点实施区域，充分发挥示范引领作用，有力推动农村产业融合发展，加快推进农业农村现代化，为乡村振兴奠定坚实基础。

附件3

2021年单位预算项目绩效目标自评表

| 项目名称 |  | 省级农机购置补贴项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 |  | 邻水县农业机械服务中心401004 |  |  | 实施单位 | 邻水县农业机械服务中心 |
| 项目预算 执行情况 （万元） |  | 预算数： |  | 295 | 执行数： | 295 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 295 | 其中：财政拨款 | 295 |
|  |  | 其他资金 |  | 0.0 | 其他资金 | 0.0 |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 目标实际完成情况 |  |
|  | 完成农机购补贴4000台（套），通过推广先进适用的农机具，提升我县农机装备水平。 |  |  |  | 共完成补贴机具4563台（套）。 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
|  | 完 成 指 标 | 数量指标 | 补贴农机具 |  | 4000台 | 4563台 |
|  |  | 质量指标 | 按时按质完成购置补贴 |  | 不挪用不挤占农机购置补贴资金，及时兑付。 | 按时按质完成 |
|  |  | 时效指标 | 年度资金兑付率 |  | 90% | 95% |
|  |  | 成本指标 | 每台机具购机补助标准不超过每台购机总价 |  | 30% | 23.6% |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 购机后通过作业每户增加收入 |  | ≥2000元 | 2450元 |
|  |  | 社会效益 指标 | 受益农户人数 |  | ≥4000人 | 4720 |
|  |  | 生态效益 指标 | 生态效益 |  | 无影响生态环境的因素 | 无影响生态环境的因素 |
|  |  | 可持续影响指标 | 补贴机具使用年限 |  | ≥5年 | ≥5年 |
|  | 满意 度指 标 | 满意度指标 | 购机农户满意度 |  | >98% | >98% |

2021年单位预算项目绩效目标自评表

| 项目名称 |  | 五良融合宜机化改造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 |  | 邻水县农业机械服务中心401004 |  |  | 实施单位 | 邻水县农业机械服务中心 |
| 项目预算 执行情况 （万元） |  | 预算数： |  | 500 | 执行数： | 500 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 500 | 其中：财政拨款 | 500 |
|  |  | 其他资金 |  | 0.0 | 其他资金 | 0.0 |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 目标实际完成情况 |  |
|  | 1.在三古镇双丰村（白水湾、草子湾），王家镇会龙村，太和镇金盘村、天坡村，柑子镇岩屋村、菜垭村实施宜机化改造2600余亩。2.改造后实现“三通一平”，大中型机具作业通达率达100%。 |  |  |  | 1.在三古镇双丰村（白水湾、草子湾），王家镇会龙村，太和镇金盘村、天坡村，柑子镇岩屋村、菜垭村实施宜机化改造2600余亩。2.改造后实现“三通一平”，大中型机具作业通达率达100%。 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
|  | 完 成 指 标 | 数量指标 | 实施宜机化改造面积 |  | 2600亩以上 | 2684亩 |
|  |  | 质量指标 | “三通一平”，大中型机具作业通达率 |  | 100% | 100% |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 1年 | 1年 |
|  |  | 成本指标 | 宜机化改造项目亩均补助标准 |  | 地块互连互通1000元/亩；缓坡化旱地1500元/亩；水平条田、坡式梯田、梯田等2000元/亩。 | 地块互连互通1000元/亩；缓坡化旱地1500元/亩；水平条田、坡式梯田、梯田等2000元/亩。 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 每亩节约成本 |  | 100-200元 | 100-200元以上 |
|  |  | 社会效益 指标 | 受益人口数 |  | 14000人 | 14000人 |
|  |  | 生态效益 指标 | 耕地质量 |  | 比上年提高 | 比上年提高 |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程质量寿命 |  | ≥10年 | ≥10年 |
|  | 满意 度指 标 | 满意度指标 | 受益镇、村满意度 |  | ≥95% | ≥96% |

2021年单位预算项目绩效目标自评表

| 项目名称 |  | 2021年省级提灌站建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 |  | 邻水县农业机械服务中心401004 |  |  | 实施单位 | 邻水县农业机械服务中心 |
| 项目预算 执行情况 （万元） |  | 预算数： |  | 40 | 执行数： | 40 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 40 | 其中：财政拨款 | 40 |
|  |  | 其他资金 |  | 0.0 | 其他资金 |  |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 目标实际完成情况 |  |
|  | 新建标准化提灌站2座、出水池2处，新购置安装水泵、电机、机电设备、配电设备、进出管道等. |  |  |  | 新建标准化提灌站2座、出水池2处，新购置安装水泵、电机、机电设备、配电设备、进出管道等. |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
|  | 完 成 指 标 | 数量指标 | 新建提灌站 |  | 2座 | 2座 |
|  |  | 质量指标 | 正常运行 |  | 100% | 100% |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2021年12月底 | 2021年12月底 |
|  |  | 成本指标 | 新建和技改提灌站 |  | 小于或等于40万元 | 小于40万元 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 农业生产用水条件改善带动农业粮食亩均产量增加 |  | 大于或等于50公斤 | 大于或等于50公斤 |
|  |  | 社会效益 指标 | 新增和改善灌溉面积 |  | 大于或等于1000亩 | 大于或等于1000亩 |
|  |  | 生态效益 指标 | 能排能灌、能水能旱 |  | 90% | 95% |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高机电提灌站使用年限 |  | 大于或等于15年 | 大于或等于15年 |
|  | 满意 度指 标 | 满意度指标 | 灌区群众满意度 |  | 大于或等于95% | 大于或等于95% |

2021年单位预算项目绩效目标自评表

| 项目名称 |  | 县级提灌站建设经费项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 |  | 邻水县农业机械服务中心401004 |  |  | 实施单位 | 邻水县农业机械服务中心 |
| 项目预算 执行情况 （万元） |  | 预算数： |  | 20 | 执行数： | 20 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 20 | 其中：财政拨款 | 20 |
|  |  | 其他资金 |  | 0.0 | 其他资金 | 0.0 |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 目标实际完成情况 |  |
|  | 改善农业生态条件，着力打造“现代农业核心区和粮食主产区”区域内的电力提灌站新建和技改工作，一是为保证贫困村村民生活、牲畜和生产用水，新建和技改电力提灌站6座。二是保证4座国营电灌站的正常运行。 |  |  |  | 新建和技改提灌站14座，维护排洪设备4台套。保证国营提灌站和全县提灌站正常运行。带动农业粮食亩均产量增加50公斤，新增和改善灌溉面积6.5万亩 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
|  | 完 成 指 标 | 数量指标 | 新建和技改提灌站 |  | 10座 | 14座 |
|  |  | 质量指标 | 提灌站正常运行 |  | 100% | 100% |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 1年 | 1年 |
|  |  | 成本指标 | 经费控制 |  | 20万元 | 20万元 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 农业粮食亩均产量增加 |  | 50公斤 | 50公斤 |
|  |  | 社会效益 指标 | 新增和改善灌溉面积 |  | 2万亩 | 2万亩 |
|  |  | 生态效益 指标 | 能排能灌、能水能旱 |  | 90% | 95% |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高机电提灌 站使用年限 |  | 5年 | 5年 |
|  | 满意 度指 标 | 满意度指标 | 灌区群众满意度 |  | 95% | 95% |

2021年单位预算项目绩效目标自评表

| 项目名称 |  | 县级农机推广与服务经费项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 |  | 邻水县农业机械服务中心401004 |  |  | 实施单位 | 邻水县农业机械服务中心 |
| 项目预算 执行情况 （万元） |  | 预算数： |  | 20 | 执行数： | 20 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 20 | 其中：财政拨款 | 20 |
|  |  | 其他资金 |  | 0.0 | 其他资金 | 0.0 |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 目标实际完成情况 |  |
|  | 一是“五良”融合示范区水稻生产综合机械化率达89%以上，二是“五良”融合宜机化改造区域“三通一平”达100%以上，三是全县水稻机插、机抛、直播面积达1万亩以上 |  |  |  | 一是“五良”融合示范区水稻生产综合机械化率达89%以上，二是“五良”融合宜机化改造区域“三通一平”达100%以上，三是全县水稻机插、机抛、直播面积达1万亩以上 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
|  | 完 成 指 标 | 数量指标 | 全县水稻机插、机抛、直播面积 |  | 1万亩以上 | 1.24万亩 |
|  |  | 质量指标 | 推广新机具和新技术 |  | 完成水稻机抛秧和无人机淹水直播试验示范， | 经测产效果良好 |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 1年 | 1年 |
|  |  | 成本指标 | 实现每亩作业成本减少 |  | 120元以上 | 132元 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 示范区预计增加利润 |  | 100万元 | 120万元以上 |
|  |  | 社会效益 指标 | 新增转移农村劳动力从事二、三产业人数 |  | 500人 | 556人 |
|  |  | 生态效益 指标 | 改善水土环境质量 |  | 改善水土环境质量 | 改善水土环境质量 |
|  |  | 可持续影响指标 | 思想意识 |  | 真正树立农业的根本出路在于机械化 | 真正树立农业的根本出路在于机械化 |
|  | 满意 度指 标 | 满意度指标 | 农户满意度 |  | 96% | 96% |

2021年单位预算项目绩效目标自评表

| 项目名称 |  | 衔接推进乡村振兴补助项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 |  | 邻水县农业机械服务中心401004 |  |  | 实施单位 | 邻水县农业机械服务中心 |
| 项目预算 执行情况 （万元） |  | 预算数： |  | 196 | 执行数： | 196 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 196 | 其中：财政拨款 | 196 |
|  |  | 其他资金 |  | 0.0 | 其他资金 | 0.0 |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 目标实际完成情况 |  |
|  | 1.在三古镇双丰村（白水湾、草子湾），王家镇会龙村，实施宜机化改造1100余亩。2.改造后实现“三通一平”，大中型机具作业通达率达100%。 |  |  |  | 1.在三古镇双丰村（白水湾、草子湾），王家镇会龙村实施宜机化改造1048亩。2.改造后实现“三通一平”，大中型机具作业通达率达100%。 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
|  | 完 成 指 标 | 数量指标 | 实施宜机化改造面积 |  | 1100亩左右 | 1048 |
|  |  | 质量指标 | “三通一平”，大中型机具作业通达率 |  | 100% | 100% |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 1年 | 1年 |
|  |  | 成本指标 | 宜机化改造项目亩均补助标准 |  | 地块互连互通1000元/亩；缓坡化旱地1500元/亩；水平条田、坡式梯田、梯田等2000元/亩。 | 地块互连互通1000元/亩；缓坡化旱地1500元/亩；水平条田、坡式梯田、梯田等2000元/亩。 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 每亩节约成本 |  | 100-200元 | 100-200元以上 |
|  |  | 社会效益指标 | 受益人口数 |  | 1750人 | 1800人 |
|  |  | 生态效益指标 | 耕地质量 |  | 比上年提高 | 比上年提高 |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程质量寿命 |  | ≥10年 | ≥10年 |
|  | 满意 度指 标 | 满意度指标 | 受益镇、村满意度 |  | ≥95% | ≥96% |

# 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表