- 邻水县政府投资管理办法

- 第一章  总  则

第一条  为加强政府投资管理，规范政府投资行为，充分发挥政府投资效益，激发社会投资活力，根据《政府投资条例》（中华人民共和国国务院令第712号）、《四川省人民政府关于印发〈四川省政府投资管理办法〉的通知》（川府规〔2022〕5号）、《广安市人民政府关于印发〈广安市政府投资管理办法〉的通知》（广安府规〔2023〕2号）以及有关法律法规，结合全县实际，制定本办法。

第二条  本办法所称政府投资，是指使用预算安排的资金进行固定资产投资建设活动，包括新建、改建、扩建、技术改造等。主要包括以下内容：

（一）使用本级财政预算资金的建设项目；

（二）使用上级财政专项转移支付资金的建设项目；

（三）使用国家发行债券所筹措资金的建设项目；

（四）使用国家对外借款或者担保所筹措资金的建设项目；

（五）使用社会捐赠资金，包括接受外国政府、组织、外商或者个人捐赠并委托政府机构实施管理的公益性建设项目；

（六）使用转让、出售、拍卖国有资产及其经营权所得国有资产（不含企业国有资产）权益收入的建设项目；

- （七）其他使用政府性资金的建设项目。

第三条  政府投资资金应当投向市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、重大科技进步、社会管理、国家安全等公共领域的项目，以非经营性项目为主。

第四条  政府投资应当遵循科学决策、规范管理、注重绩效、公开透明的原则。

第五条  政府投资应当与经济社会发展水平和财政收支状况相适应。县政府应当加强对政府投资资金的预算约束，县政府及其有关部门不得违法违规举借债务筹措政府投资资金。

第六条  政府投资资金按项目安排，以直接投资方式为主；对确需支持的经营性项目，主要采取资本金注入方式，也可以适当采取投资补助、贷款贴息等方式。

直接投资，是指政府安排政府投资资金投入非经营性项目，并由政府有关机构或者其指定、委托的机关、团体、事业单位等作为项目法人单位组织实施的方式。

资本金注入，是指政府安排政府投资资金作为经营性项目的资本金，指定政府出资人代表行使所有者权益，项目建成后政府投资形成相应国有产权的方式。

投资补助，是指政府安排政府投资资金，对市场不能有效配置资源、确需支持的经营性项目适当予以补助的方式。

贷款贴息，是指政府安排政府投资资金，对使用贷款的投资项目贷款利息予以补贴的方式。

安排政府投资资金应当符合财政事权和支出责任划分原则，并平等对待各类投资主体，不得设置歧视性条件。

第七条  建立政府牵头、部门联动、分工协作、信息共享的运行机制，统筹推进政府投资项目建设。

（一）县发展改革局是政府投资主管部门，依法履行政府投资综合管理和统筹协调职责；负责建立和管理政府投资项目储备库、编制政府投资年度计划；负责按照规定权限审批政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计及投资概算；负责指导和协调全县招投标工作；负责审查经本部门审批的项目工程变更是否符合原审批的内容、规模、标准和投资等。

（二）县财政局负责结合政府年度预算编制政府投资年度预算，调整或调剂政府投资项目预算；负责政府投资项目概算评审、预算评审、投资控制、资金安排、政府采购、资金拨付以及对相关财务活动监督管理；负责对基本建设项目结算、竣工（财务）决算进行审核、批复；负责对工程变更预算控制价进行评审等。

（三）县自然资源规划局、县生态环境局、县住房城乡建设局、县交通运输局、县水务局、县农业农村局、县文化广电旅游局、县应急管理局等行业主管部门负责对本行业领域项目进行行业审查、管理和监督；负责按照规定权限审批本行业领域项目的实施方案、初步设计及投资概算；负责对本行业领域政府投资项目的施工图进行审查、备案；负责对本行业领域政府投资项目规划、工程建设、竣工验收等全过程监督管理；负责对本行业领域项目招标投标活动进行监督、管理；负责对本行业领域项目工程变更的合理性、必要性进行审查。

（四）县国资办和各行业主管部门负责对县属国有企业实施的公开招标规模以下政府投资项目勘察、设计、施工、监理招标和材料、设备、机械、劳务等采购实施监督管理。

（五）县审计局负责对政府投资项目进行审计监督；负责对重大投资项目跟踪审计和专项稽察。

（六）县司法局负责对涉及本级政府投资项目的重大行政行为进行合法性审查。

（七）县公共资源交易管理服务办公室负责为政府投资项目交易提供场所、设施和服务；负责协助项目单位整理、保存交易过程的相关资料；负责纠正、制止和记录交易场所内的违法违纪行为并及时向有关部门报告，维护招标投标和政府采购交易活动秩序。

（八）项目单位是政府投资项目的实施主体和投资控制的责任主体，应当按照基本建设程序及有关规定，做好政府投资项目的实施工作和投资控制工作。

- （九）其他有关部门按职责分工对政府投资项目进行监督管理。

- 第八条  除按规定可以简化审批程序的项目外，政府投资项目须严格执行以下基本建设程序：

（一）项目事前绩效评估报告；

（二）项目建议书（立项建议报告）审查及批复；

（三）用地预审及选址意见、环境影响评价、安全评价、社会稳定风险评估、节能评估审查、水土保持方案审查、行洪论证等依法依规必须完成的相关审查批复；

（四）可行性研究报告（实施方案）审查及批复，同时对招标事项进行核准；

（五）依法招标或采购确定勘察设计单位；

（六）勘察报告（其中房屋、桥梁、隧道等工程应当进行详勘）；

（七）建设用地规划许可手续办理；

（八）建设项目工程规划设计方案审查；

（九）建设工程规划许可手续办理；

（十）初步设计方案及投资概算的编制、审查和批复；

（十一）施工图设计、审查及备案；

（十二）工程量清单编制、审查以及工程预算编制；

（十三）预算控制价审查及批复；

（十四）依法招标或采购确定施工单位；

（十五）施工合同签订；

（十六）施工许可或开工令手续办理，开工建设；

（十七）初步验收、竣（交）工验收及备案；

（十八）结算、决算审查；

（十九）项目绩效评估。

- 第二章  政府投资决策

第九条  县政府应当根据国民经济和社会发展规划、中期财政规划和国家宏观调控政策，结合经济社会发展水平和财政收支状况，统筹安排使用政府投资资金的项目，规范使用各类政府投资资金。

第十条  政府采用直接投资、资本金注入方式投资的项目，项目单位应当编制项目建议书、可行性研究报告、初步设计，按照政府投资管理权限和规定的程序，报投资主管部门或者政府赋予项目审批权的其他部门（以下统称审批部门）审批。由政府赋予项目审批权的其他部门审批的，应将批复文件同时抄送投资主管部门。

第十一条  项目单位应当加强政府投资项目的前期工作，依次编报项目建议书、可行性研究报告、初步设计及投资概算，保证前期工作编制的格式、内容和深度达到规定的要求，并对相关文件以及依法应当附具的其他文件的真实性负责。

项目建议书应对项目建设的必要性、主要建设内容、拟建地点、拟建规模、投资匡算、资金筹措以及社会效益和经济效益等进行初步分析，并附相关文件资料。

可行性研究报告应对项目技术经济可行性、社会效益、节能、资源综合利用、生态环境影响、安全生产、社会稳定风险、投资估算以及项目资金等主要建设条件的落实情况进行全面分析论证，明确招标范围、招标组织形式和招标方式，并附法律、行政法规和国家有关规定的项目审批前置手续。

初步设计应当符合可行性研究报告批复以及国家有关标准和规范的要求，同时进行安全设施设计，明确各单项工程或者单位工程的勘察情况、建设内容、建设规模、建设标准、用地规模、主要材料、设备规格和技术参数等设计方案，并据此编制投资概算。投资概算应当包括工程费用、工程建设其他费用、预备费用等国家规定的项目建设所需的全部费用。

第十二条  除涉及国家秘密的项目外，项目单位应当通过四川省投资项目在线审批监管平台（以下简称在线平台）申报项目，审批部门应当使用在线平台生成的项目代码办理政府投资项目审批手续。项目代码是项目整个建设周期的唯一身份标识。

审批部门应当通过在线平台列明与政府投资有关的规划、产业政策等，公开政府投资项目审批的办理流程、办理时限等，并为项目单位提供相关咨询服务。

第十三条  审批部门应当根据国民经济和社会发展规划、相关领域专项规划、产业政策等，从下列方面对政府投资项目进行审查，作出是否批准的决定：

- （一）项目建议书提出的项目建设的必要性；

（二）可行性研究报告分析的项目技术经济可行性、社会效益以及项目资金等主要建设条件的落实情况；加强资金来源论证审查，强化资金闭环管理；涉及举债融资的项目，应当重点评估论证融资方案；

（三）初步设计及其提出的投资概算是否符合可行性研究报告批复以及国家有关标准和规范的要求；

- （四）依照法律、行政法规和国家有关规定应当审查的其他事项。

对未取得相关前置要件的，项目审批部门不得违规审批。对国家法律法规规章没有明确规定必须在项目审批之前办理的事项，一律不作为项目审批的前置要件。

审批部门可根据项目涉及有关部门职责，书面征求其意见，被征求意见单位应当在5个工作日内书面回复。

审批部门对政府投资项目不予批准的，应当书面通知项目单位并说明理由。

第十四条  对经济社会发展、社会公众利益有重大影响或者投资规模较大的政府投资项目，审批部门应当在中介服务机构评估、公众参与、专家评议、风险评估的基础上，履行集体决策程序作出决定。可能对市场竞争状况造成较大影响的，应进行公平竞争审查。

- 第十五条  由投资主管部门负责审批的政府投资项目初步设计，相关行业主管部门应出具行业审查意见。

房屋建筑和市政基础设施项目由住房城乡建设部门出具初步设计行业技术审查意见。

第十六条  审批部门核定的投资概算是控制政府投资项目总投资的依据。

初步设计提出的投资概算超过经批准的可行性研究报告提出的投资估算10%的，项目单位应当向审批部门报告，审批部门可以要求项目单位重新报送可行性研究报告。

对因初步设计不合理、不合规，擅自扩大工程量或提高建设标准，审批部门应当不予批准其初步设计。

项目单位应当按照批准的初步设计及投资概算进行施工图设计，按规定组织开展施工图设计、工程量清单及预算编制并报财政部门评审。

第十七条  对下列政府投资项目，可以简化报批文件和审批程序：

（一）对纳入本级及以上人民政府审定的国民经济和社会发展规划、专项规划、区域规划范围的政府投资项目，可以直接审批可行性研究报告（代项目建议书）；

（二）对于建设内容单一、总投资1000万元以下、技术方案简单的项目和房屋建筑类改扩建项目，可以直接审批初步设计（代项目建议书、可行性研究报告），初步设计（代项目建议书、可行性研究报告）应包含项目建设必要性和可行性的内容；

（三）为应对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等突发事件需要紧急建设的项目，可以在直接审批初步设计（代项目建议书、可行性研究报告）的基础上，通过集中会审等方式并联办理审批手续；

（四）国家、省、市对简化报批文件和审批程序另有规定的，从其规定。

第十八条  采取投资补助、贷款贴息等方式安排政府投资资金的，项目单位应当按照国家、省有关规定办理手续。

- 第三章  政府投资项目储备

- 第十九条  坚持“先储备、后预算、再实施”的原则。县发展改革局会同县财政局、县自然资源规划局和项目行政主管部门（园区）建立完善全县政府投资项目储备库，对储备库项目实行动态管理。未纳入项目储备库的政府投资项目，原则上不予审批、不予安排前期工作经费。

- 第二十条  储备项目应符合国家宏观调控政策及产业政策、国土空间总体规划、经济社会发展总体规划、专项规划等，主要涉及基础设施、生态环保、社会事业、产业发展等领域。

- 第二十一条  每月5日前，由各行政主管部门（园区）收集本系统拟储备项目清单，明确资金来源、用地指标，并报县委、县政府分管领导审核同意后报县发展改革局汇总。每月10日前，由县委、县政府分管发展改革、财政工作的领导召集县委、县政府分管相关行政主管部门的领导及相关行政主管部门对拟储备项目进行研究后报县政府审批，经县政府批准后纳入项目储备库管理。未纳入项目储备库管理的项目，项目单位不得开展前期工作。

- 第二十二条  因土地、规划、政策调整等原因无法实施的储备项目，由项目单位向行政主管部门（园区）提出退库申请，经县政府同意后，退出项目储备库。

- 第四章  政府投资年度计划

第二十三条  政府投资年度计划由县发展改革局会同县财政局及相关行业主管部门联合编制。每年8月底前，由县政府分管领导组织相关单位编制分管领域下一年度政府投资项目计划草案；每年9月底前，由县政府分管财政的领导召集县发展改革局、县财政局、县自然资源规划局、县生态环境局、行业主管部门等相关部门对项目进行初审，初步确定拟实施的年度政府投资项目计划、资金安排、用地保障等；每年10月底前，由县发展改革局将初审后的政府投资年度计划方案报县委财经委员会和县政府常务会议审议、县委常委会会议审定。县发展改革局将审定的项目编入政府投资项目年度计划，县财政局将项目支出列入预算。除抢险救灾工程项目外，未列入年度计划的政府投资项目原则上不予安排预算资金。

政府投资年度计划一经批准，原则上不得调整。确需调整年度投资计划的，由行业主管部门提出书面意见报县发展改革局、县财政局等部门初审。每年6月底前，由县发展改革局将初审后的政府投资年度计划中期调整方案报县政府常务会议审议、县委常委会会议审定。

第二十四条  未纳入年度计划又确需实施的政府投资项目，由项目单位报行政主管部门、行业主管部门、县发展改革局、县财政局、县自然资源规划局审核后按程序报县委、县政府研究确定。

- （一）对县本级财政投资项目：财政投资30万元以下的，经县政府分管领导研究，县政府分管发展改革、财政工作领导审核，报县政府主要领导审定；财政投资30万元以上、400万元以下的，报县政府常务会议审定；财政投资400万元以上的，经县政府常务会议审议后，报县委常委会会议审定。按规定程序调整后的政府投资项目计划，由县财政局纳入预算调整。

（二）对使用上级资金的项目：已明确项目单位、建设内容和实施地点的，严格按国家、省、市要求组织实施；未明确项目单位、建设内容和实施地点的，由项目行政主管部门（园区）会同县财政局提出资金分配方案，明确具体项目名称、项目单位、建设内容、总投资及资金构成等内容，对资金总额在300万元以下的，经县政府分管领导审查，分管发展改革、财政工作的领导审核，报县政府主要领导审定；300万元以上、1000万元以下的，报县政府常务会议审定；1000万元以上的，经县政府常务会议审议后，报县委常委会会议审定。

- 第二十五条  政府投资年度计划应包括下列内容：

- 政府投资总规模和各行业领域的结构分配；

- 项目名称、建设内容、建设规模、建设工期、项目总投资、年度投资额及资金安排；

（三）政府投资项目的前期工作费用；

（四）其他应说明的情况。

- 第二十六条  列入政府投资年度计划的项目应当符合下列条件：

（一）采取直接投资方式、资本金注入方式的，可行性研究报告已经批准或者投资概算已经核定；

（二）采取投资补助、贷款贴息等方式的，已经按照国家有关规定办理手续；

- （三）县级以上人民政府及有关部门规定的其他条件。

第二十七条  政府投资年度计划应当和本级预算相衔接，与财政承受能力相匹配。

未落实资金或者未明确资金来源的项目，一律不得列入年度投资计划，一律不得开工建设。严禁以BT或委托代建等名义变相举债；严禁使用带资承包方式建设政府投资项目；严禁通过政府投资基金、PPP、政府购买服务等方式举借隐性债务建新项目；严禁未经科学论证盲目仓促上项目；严禁“新形象工程”“面子工程”等政绩观错位、责任心缺失、漠视群众利益的项目上马。

第二十八条  县财政局应当根据经批准的预算，按照法律、法规和国库管理的有关规定，及时、足额办理政府投资资金拨付。

第二十九条  纳入政府投资计划的项目，项目单位应当按计划要求推动项目工作，相关单位应全力予以支持和配合。涉及征地拆迁的，项目单位应当会同县住房城乡建设局、县自然资源规划局、县财政局以及项目所在镇，加快推进征地拆迁安置补偿等工作，确保项目按照计划执行。

- 第五章  政府投资项目预算评审

- 第三十条  评审范围及规模

- 预算控制价评审。凡政府投资10万元以上工程类项目，勘察、设计、监理服务费预算达到5万元以上的项目，信息化项目预算达到30万元以上的项目，须送财政部门评审，未经评审的政府投资项目不得进行招投标等后续工作。财政评审限额标准以下的项目，项目单位应当委托工程造价咨询机构进行预算控制价编制。项目单位应当将预算控制价或财政部门评审价作为投标最高限价。

- （二）变更预算控制价评审。由财政部门统一组织预算评审的政府投资项目，发生工程变更的，由财政部门进行工程变更预算控制价评审。

（三）不纳入预算评审的范围

1.纯设备类（设备造价占比70%以上）项目；

2.纳入政府采购目录的货物类项目；

3.抢险、救灾等应急项目；

4.涉密项目。

- （四）财评不予受理的情形

- 1.未按规定进行项目立项审批或项目资金未落实的；

- 2.报送的项目预算造价超立项批复10%的；

- 3.项目预算书编制依据、定额选用不合规或编制粗糙的；

- 4.项目建设地点、实施内容、建设规模与立项批复不一致的；

- 5.项目施工图设计文件未经审查或审查未通过的。

- 财政部门评审中心发现政府投资建设项目设计漏项、预算书计算漏项和高估冒算工程造价，导致预算造价增减累计超过10%以上的（增加、减少不能相互抵消，按绝对值累计计算），应于2日内书面函告项目单位及时补充、完善纠正。

- 第三十一条  预算评审的时限。财政部门对预算项目评审实行限时办结管理，原则上应按以下时限完成评审：

- （一）工程项目评审时限。送审金额在1000万元以下的10日；送审金额1000万元以上、10000万元以下的20日；送审金额10000万元以上的30日；特别重大、复杂的工程可适当延期，但最长不得超过40日。

- （二）服务类（勘察、设计、监理）项目，评审时限为5日。

第三十二条  强化项目财评配合联动工作。项目单位应加强项目前期工作，保证勘察、设计深度满足预算评审要求，确保送审施工图预算编制质量达到行业标准，即施工图预算的综合误差率应小于5%。项目单位应对报送财政部门的政府投资项目施工图、预算控制价、材料设备询价结果及所附资料真实性、合法性、完整性、准确性负责。

- 第六章  政府投资项目招标投标

第三十三条  政府投资项目必须严格执行《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，进一步加强和规范政府投资项目招标投标活动及政府采购行为，依法履行招标范围、招标方式和招标组织形式等核准手续，严禁将项目进行拆分规避招标、违规招标。

对于建设内容、建设规模、建设标准、功能要求等前期条件明确、技术方案成熟且完成初步设计文件、工程投资概算审批的，经县政府常务会议审议通过后，可采用工程总承包方式发包。

拟实施工程总承包项目在发包范围内的设计、施工或者采购中，有任意一项属于依法必须进行公开招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当采用公开招标的方式选择工程总承包单位。选择工程总承包方式，合同总价应与绩效目标挂钩，并做到“三不”，即不得突破合同总价，不得降低建设标准，不得缩减建设规模。

- 项目单位在编制招标文件、政府采购文件时，应当根据《国务院关于在市场体系中建立公平竞争审查制度的意见》《公平竞争审查制度实施细则》《招标投标领域公平竞争审查规则》相关要求，开展公平竞争审查。未经公平竞争审查备案的招标文件、政府采购文件不得挂网招标。

- 第三十四条  必须招标的工程项目范围：

- （一）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目，包括：使用预算资金200万元以上，并且该资金占投资额10%以上的项目；使用国有企业事业单位资金，且该资金占控股或者主导地位的项目。

- （二）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目，包括：使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款、援助资金的项目；使用外国政府及其机构贷款、援助资金的项目。

- （三）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目。包括：

- 1.煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源基础设施项目；

2.铁路、公路、管道、水运，以及公共航空和A1级通用机场等交通运输基础设施项目；

3.电信枢纽、通信信息网络等通信基础设施项目；

4.防洪、灌溉、排涝、引（供）水等水利基础设施项目；

5.城市轨道交通等城建项目。

- 第三十五条  属于依法必须招标范围的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须招标：

- （一）施工单项合同估算价在400万元以上；

（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元以上；

（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元以上。

同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到前款规定标准的，必须招标。

- 第三十六条  招标人是工程建设项目招标投标活动的组织者、招标结果的使用者，是招标投标活动的责任主体，对招标过程和结果负总责。

发展改革部门依法对本行政区域内的招标投标活动进行指导和协调。发展改革、自然资源规划、住房城乡建设、交通运输、水务、农业农村、文化广电旅游等部门按职责分工对招标投标活动实施监督，受理投诉，依法查处招标投标活动中的违法行为；房屋建筑和市政公用行业招投标活动违法行为查处由综合行政执法部门负责。

- 第三十七条  政府投资项目公开招标投标活动应按以下程序进行：核准招标事项、发布招标计划、确定招标代理机构、编制招标文件、招标文件公平竞争审查、发布招标公告及招标文件、开标、评标、公示评标结果、定标、公示中标结果、发出中标通知书、签订合同、合同公示、资料装订归档、报相关行政监督部门备案。

- 第三十八条  招标代理机构的确定。招标人应按规定在四川省公共资源交易信息网招标代理机构比选平台自行选择或登记选定的招标代理机构并公示中选结果，公示期不少于3日。中选人确定后，招标人与中选人应采用比选平台提供的示范合同文本签订合同。发展改革、自然资源规划、住房城乡建设、交通运输、水务、农业农村、文化广电旅游等部门根据行政监督职责，依法对所监督项目招标代理机构及从业人员的代理行为进行监管，对泄露保密资料、参与围标串标等扰乱市场秩序的行为严格依法实施行政处罚。

- 第三十九条  招标人应当使用四川省行业主管部门制定的标准招标文件，严格执行《建筑业企业资质标准》《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》《注册建造师管理规定》《注册建造师执业工程规模标准》等规定，招标文件中资质、人员、业绩等设置应与招标项目属性、特征、投资规模等因素相适应，不得设置排斥潜在投标人条款。

- 第四十条  所有公开招标的项目，除国家、省指定媒介外，必须同时在广安公共资源交易网上发布内容一致的招标公告，并按照招标公告规定的时间、地点发售招标文件。招标文件的发售期不得少于5日，招标文件自开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。

- 第四十一条  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，评标委员会成员人数为5人以上单数。招标人代表以外的技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二，且应当从四川省综合评标专家库内相关专业的专家名单中以随机抽取方式确定。

招标人组建评标委员会时选择招标人代表的，评标委员会中招标人代表和评标专家的人数应符合招标文件约定。开标后，招标人认为评标委员会成员数量不满足评标需要的，仅可增加评标专家人数。严禁招标人代表私下接触投标人、潜在投标人、评标专家或相关利害关系人。任何单位和个人不得禁止或限制招标人代表进入评标委员会，但有证据表明该代表可能影响评标公正性的除外。

- 第四十二条  招标人应当按规定确定中标人。

（一）招标人应当自收到评标报告之日起3日内将中标候选人公示内容在省指定媒介和广安公共资源交易网上发布，公示期不得少于5个工作日。

（二）招标人一般应在公示期满后15个工作日内确定中标人，最迟应当在投标有效期满30个工作日前确定。

（三）招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证，或者被查实投标人存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

- 第四十三条  中标通知书发出后，招标人和中标人应按照招标文件约定时限签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

- 第四十四条  政府投资项目勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，应通过政府采购确定供应商。

- （一）单项或批量采购预算100万元以上、400万元以下的工程项目施工；

- （二）单项或批量采购预算30万元以上、100万元以下的工程项目勘察、设计、监理；

- （三）单项或批量采购预算30万元以上、200万元以下的与工程建设有关的重要设备、材料。

- 工程采购以及与工程建设有关的货物、服务采购，其采购主体是各级国家机关、事业单位和团体组织。未达到公开招标规模标准且不适用《中华人民共和国政府采购法》，由项目单位按照内部控制制度采用竞争性方式确定承包单位或供应商。

- 第四十五条  采购人对采购活动负总责，负责制定采购需求、编制采购文件、内审采购文件、组织评审活动、确定采购结果、签订合同、履约验收、资金支付、资料保存等。

- 财政部门负责监督政府采购活动，依法查处采购活动违法违规行为。

- 第四十六条  采购人按照本单位“三重一大”制度集体决策择优确定采购代理机构。对列入集中采购目录的项目，采购人必须按规定委托集中采购机构代理采购业务。

- 第四十七条  采购人应根据采购项目的特点和需求编制采购文件，采购文件应包括项目的资格、技术、商务、报价等要求。

- 第四十八条  非招标方式采购货物、工程和服务的应采用竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购、询价采购等方式确定供应商，其信息在四川政府采购网公开。

- 第四十九条  竞争性谈判、竞争性磋商公告期限均为3个工作日；成交结果应当自成交供应商确定之日起2个工作日内公告，公告期限为1个工作日。单一来源只能从唯一供应商处采购的，应在四川政府采购网公示不少于5个工作日。

- 第五十条  竞争性谈判采购工程，文件发售期限自开始之日起不少于2个工作日，至供应商提交首次响应文件之日不少于3个工作日；竞争性磋商方式采购工程，文件发售期限自开始之日起不少于5个工作日，至供应商提交首次响应文件之日不少于10日。

- 第五十一条  采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内按顺序确定成交供应商。采购人或者采购代理机构自成交供应商确定之日起2个工作日内发出成交通知书，并在四川政府采购网上公告成交结果。

- 第五十二条  对政府集中采购目录以外且政府采购限额标准以下的工程、货物、服务等采购，按照项目单位内控程序执行，交易信息（含采购公告和结果公告等）应当公开发布，公告时间不少于3个工作日。其中：

- （一）3万元以上20万元以下的工程项目，一般由采购人组成3人以上采购小组，择优选择供应商（不少于3家），选择结果报单位集体决策确定成交供应商，其交易信息应在单位公告。

- （二）20万元以上100万元以下的工程项目，可以采取经财政评审的招标控制价下浮一定比例（其中房屋建筑、公路、隧道、桥梁等工程下浮8%；市政工程、装饰装修、安装工程、水利工程和其他工程下浮10%）后的价格作为发包价，在通过符合性评审的投标单位中以随机抽取的方式确定成交供应商并按发包价签订施工合同。其交易信息应在广安公共资源交易网发布，随机抽取供应商应在县公共资源交易管理服务办公室进行。

- （三）3万元以上30万元以下的货物和服务项目，一般由采购人组成3人以上询价小组，通过市场询价（询价对象不少于3家），询价结果报单位集体决策确定成交供应商，其交易信息应在单位公告。

- 第五十三条  发展改革、财政及各行业主管部门应按职责分工加强事中事后监管，规范招标投标及政府采购主体行为。住房城乡建设、交通运输、水务、农业农村、自然资源规划等行业主管部门应加强在建项目监督和检查，及时查处“三包一挂”等违法违规行为。

- 第七章  政府投资项目实施

第五十四条  政府投资项目应当按照国家有关规定，严格实行项目法人责任制、招标投标制、合同管理制和工程监理制。对于项目单位缺乏相关专业技术人员和建设管理经验的政府投资项目可以实行代理建设制度。

实行代理建设制度或工程总承包的项目，项目单位是项目管理的责任主体，代建单位或工程总承包单位应当按照与项目单位签订的合同，承担项目实施的相关权利义务，严格执行投资概算，加强资金管理和控制，保证项目推进进度，确保工程质量和安全。

第五十五条  政府投资项目施工图设计、工程量清单编制完成后，项目单位应当组织进行集中会审。重点审查有无漏项、错项或其他可能造成工程变更的事项。未经会审的施工图设计、工程量清单不得作为财政评审和招投标等后续工作的依据。因勘察、设计、工程量清单编制单位原因导致工程变更或出现严重质量问题的，依法依规追究责任。

政府投资项目开工建设，应当符合有关法律、法规规定的建设条件。不符合城乡规划、土地管理、环境保护等领域的法律法规和相关规定的建设条件的，不得开工建设。

国务院规定应当审批开工报告的重大政府投资项目，按照规定办理开工报告审批手续后方可开工建设。

第五十六条  项目单位应当建立健全工程质量安全管理体系，委托具有相应资质的检测机构进行检测工作。督促监理单位、施工单位人员到岗履职，组织参建单位完善危险性较大的分部分项工程管理制度，落实安全管理责任。督促施工单位按图施工，组织参建单位按规定开展检验批、分项、分部等工程等验收并同步形成工程资料。

第五十七条  严格实行网上锁证和压证施工制度。项目单位在签订合同时，应当要求工程施工、监理单位提供投标文件承诺的项目负责人、主要技术负责人、项目总监的执业资格证书原件，经行业主管部门审查并签署意见后封存，至项目竣工验收后退还。房屋建筑和市政基础设施工程施工、监理单位应当于申请办理施工许可时，将项目负责人、项目总监在四川省建筑市场监管与诚信一体化工作平台上进行申报，经县住房城乡建设局审核后实施网上锁定，至竣工联合验收通过后予以解锁。严禁中标人将中标项目转包或违法分包，中标人派驻施工现场的项目负责人、项目总监和主要技术负责人与投标文件不符的（特殊情况已按规定程序更换不低于投标文件承诺人员所具有资格和条件的本单位人员除外），视同转包，并依法严格查处。

第五十八条  政府投资项目应当按照项目审批部门批准的建设地点、建设规模和建设内容实施。确需变更建设地点或者对建设规模、建设内容等作较大变更的，应当按照规定的程序报原审批部门审批。

在工程建设中有隐蔽工程的，项目单位应在施工前组织行政主管、行业主管、设计、施工、监理、财政等单位履行测绘、摄像、计量等现场核实和签证手续，跟踪审计项目还应通知跟踪审计人员现场核实后，方能通知施工单位进行施工覆盖。隐蔽工程施工完成后，项目单位应要求施工单位准备好自检记录，并在48小时内通知质量监督机构和勘察设计单位、监理单位、跟踪审计等单位到现场进行检查验收。隐蔽工程验收不合格，不得进行下一道工序施工。

第五十九条  政府投资项目建设投资原则上不得超过经核定的投资概算，因国家政策调整、价格上涨、地质条件发生重大变化等原因确需增加投资概算的，项目单位应当提出调整方案，经财政部门评审认定概算投资后报原审批部门，由原审批部门按以下程序送审并批准调整概算。其中：超过批准概算200万元以下的，报县政府主要领导审定；超过批准概算200万元以上、1000万元以下且调整金额不超过批准概算10%的，报县政府常务会议审定；超过批准概算200万元以上、1000万元以下且调整金额超过批准概算10%的，或超过批准概算1000万元以上的，经县政府常务会议审议后，报县委常委会会议审定。

第六十条  政府投资项目应加强造价管理。项目单位与投融资、勘察、设计、施工、工程监理、造价咨询等参建（服务）单位在合同中应明确双方造价管理及违约责任。对违反国家、省、市和县颁布的有关工程建设的法律法规规章及规范性文件规定，造成政府投资项目竣工决（结）算高估冒算，经竣工决（结）算审核，核减率在20%以上的，对项目参建（服务）单位及相关从业人员等责任主体的高估冒算不良行为和事实，依法依规移送相关行业主管部门，按照相关规定处理；对项目单位审核把关不严的，视情况按有关规定缩减项目安排计划、收回本年度未使用项目资金、调减下年度预算资金安排。

第六十一条  政府投资项目应当按照国家有关规定合理确定并严格执行建设工期，任何单位和个人不得非法干预。

第六十二条  政府投资项目建成后，房屋建筑和市政基础设施项目应当按照联合验收的规定程序和时限完成初步验收、竣工验收，其他领域项目按照国家和省有关规定的程序和时限完成初步验收、竣工验收。未经验收或验收不合格的项目不得办理竣工结算且不得交付使用。

初步验收（交工验收）合格后，项目单位应当通过内部审计或委托社会服务机构方式进行结算审核，并按《建设工程价款结算暂行办法》（财建〔2004〕369号）、《关于完善建设工程价款结算有关办法的通知》（财建〔2022〕183号）规定程序和时间进行。项目主管部门、财政部门负责在各自职责范围内进行工程价款结算的复核监督。未经审核的建设项目，不得办理项目竣工验收及竣工决算手续。项目单位应在最后一个单项工程结算3个月内提请竣工决（结）算审计，审计机关依法对履职情况和相关结果进行审计监督。

第六十三条  竣工验收重点审查政府投资项目的审批执行、投资概算、建设内容、建设规模、工程质量、目标完成及与项目竣工验收相关的其他情况。

竣工验收合格后，应及时办理竣工财务决算。总投资500万元以上项目，项目竣工决算应报县财政局审核批复。政府投资项目结余的财政资金，应当按照国家有关规定缴回国库。

第六十四条  项目单位应按照经批复的竣工财务决算和最新的会计制度，及时办理有关账目、资产及物资的核转、清理和移交。国有产权持有单位应当按照国家有关规定办理国有产权登记，明确国有产权归属。

- 第八章  政府投资项目工程变更

第六十五条  政府投资建设项目实施过程中，项目单位必须严格投资控制，按照审查后的施工图纸施工，凡是原设计方案符合国家有关工程建设强制性标准和技术规范，能满足工程质量、安全、使用功能和环境保护要求的，原则上不允许发生变更。确需变更的应当遵循科学、合理、真实、经济和及时的原则，实现设计优化、结构完善、投资节省，确保工程质量、安全和进度的目标，履行变更审批程序。

- 第六十六条  工程变更的内容。主要包括工程设计变更、涉及工程费用增减的施工组织设计和施工措施变更、材料与设备的换用、未定价材料价格及暂定价的签证、工程量和费用的增减、工程质量标准的改变及其它实质性变更。

第六十七条  工程变更的原则。工程变更严格执行“先审批、后实施”的原则，未经批准，不得擅自变更，不得以签批请示报告、召开专题会议等方式代替审批。因抢险救灾、等不可抗力因素急需建设的必须报县政府分管领导同意，须在20个工作日内补办相关审批手续。项目单位应当在招标文件、政府采购文件及合同中明确工程变更责任追究条款，并将工程变更的所有原始资料保存完整，涉及隐蔽工程的，还应当保存清晰的影像资料备查。

（一）严格控制工程设计变更。突破原工程可行性研究范围的重大设计变更，必须报原项目审批部门审批。因勘察、设计单位原因造成低价中标、高价结算或重大设计变更的，项目单位应当依法按合同约定追究勘察、设计单位责任。同时，项目单位应当及时通报相关行政监督部门，由相关行政监督部门将存在不良行为的勘察、设计单位纳入信用档案，符合法定情形的，依法处理并在公共资源交易平台、招标投标公共服务平台、信用信息共享平台等平台公布。

（二）严格控制原材料单价调整。项目单位在履行合同时，应当按照招标文件及合同约定的单价和价格作价进行支付。除不可抗力外，合同单价不予调整。除招标文件明确约定原材料调价事项外，原材料价格波动等市场风险不属于不可抗力，风险和收益由承包人自行承担。

（三）严格开展技术交底。施工合同签订后，项目单位应当组织“五方责任主体”开展技术交底工作，对施工图和工程量清单进行核实比对，对存在漏项、漏量、材质及规格不一致等问题的，须在首次工程变更中予以明确并按变更程序报批。

第六十八条  法定招标规模以下的工程项目，项目单位追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，经变更审批程序后，可以签订补充合同，所有补充合同的金额不得超过原合同金额的10%；超过10%的须按程序重新采购后实施。

第六十九条  工程变更的提出。政府投资项目实施过程中发生的确需变更的事项，项目单位应当及时组织勘察、设计、监理、施工等参建单位会商，提出变更设计方案及变更工程预算，明确变更内容、变更原因、变更金额、资金解决方案等事项，如实填写《邻水县政府投资项目工程变更审批表》并向行政主管部门申报。项目行政主管部门应在收到报告后5个工作日内完成初审并向县政府书面报告。

第七十条  工程变更的审批。工程建设地点、内容、规模等发生变更的，行政主管部门应当组织“五方责任主体”、行业主管部门、项目审批部门、财政部门等单位（必要时可邀请工程技术专家）查勘现场，审查工程变更的真实性、必要性、合规性、可行性。工程变更审批表经相关单位现场核查并签署明确审核意见后，按以下程序报县政府审批。

- 合同金额400万元以下的，单项变更金额或多项变更累计金额不得超过合同金额的10%；确需变更的，审批程序如下：

- 1.单项变更金额或多项变更累计金额5万元以下的，报县政府分管领导审批；

2.单项变更金额或多项变更累计金额5万元以上、10万元以下的，报县政府分管领导审核，分管财政工作的领导审批；

3.单项变更金额或多项变更累计金额10万元以上、40万元以下的，报县政府分管领导、分管财政工作的领导审核，县政府主要领导审批。

- 合同金额400万元以上的，审批程序如下：

- 1.单项变更金额或多项变更累计金额10万元以下的，报县政府分管领导审批；

2.单项变更金额或多项变更累计金额10万元以上、30万元以下的，报县政府分管领导审核，分管财政工作的领导审批；

3.单项变更金额或多项变更累计金额30万元以上、200万元以下且不超过合同金额10%的，报县政府分管领导、分管财政工作的领导审核，县政府主要领导审批；

4.单项变更金额或多项变更累计金额30万元以上、200万元以下且超过合同金额10%的，单项变更金额或多项变更累计金额200万元以上、500万元以下，以及单项变更金额或多项变更累计金额500万元以上且不超过合同金额10%的，报县政府常务会议审定；

5.单项变更金额或多项变更累计金额500万元以上且超过合同金额10%的，经县政府常务会议审议后，报县委常委会会议审定。

第七十一条  项目单位应当在工程变更经行政主管部门完成初审、向县政府书面报告的同时，将变更工程量清单及预算送财政评审，以财政评审金额确定变更工程招标控制价或签订补充协议，工程量变更审批完成后10个工作日内将变更审批资料报项目审批部门、行业主管部门、项目主管部门、财政部门及审计机关备案，并按审批意见组织实施。

第七十二条  工程变更预算价的核定应以财政部门审核结果为准。工程变更及对变更造价的认定接受审计机关监督。

因工程变更引起中标工程量清单项目或工程数量发生变化时，按照下列规定确定变更工程单价：中标工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目中标工程量清单的单价；中标工程量清单中没有适用于变更工程项目的，由财政部门按照原财政评审时采用的定额和造价信息价（造价信息价没有的按市场价）进行组价后，再按该项目投标报价浮动率进行下浮后，作为此变更项目的结算单价。

工程变更增减工程量超过该项合同工程量15%且单项中标综合单价高于或低于招标控制价相应单价15%的，变更增减工程量超过该项合同工程量15%的部分，其综合单价在控制价相应单价基础上按照整体中标价格同比例下浮。

第七十三条  工程变更增加投资后项目总投资超过批准项目概算总投资的，应当按程序报行业主管部门重新核定。重新核定的投资概算超过经批准的项目估算总投资10%以上的，以及建设地点、建设内容及规模发生重大调整的，应当按程序报原审批部门审批。

第七十四条  项目单位、行政主管部门、项目审批部门、行业主管部门、财政部门应对工程变更进行严格审查，防止肢解工程变更内容、压低变更金额等方式规避工程变更审查或工程变更未经审批而实施的行为。具体分工如下：

项目单位是工程变更的责任主体，负责核实工程变更内容及事项，提出书面报告及时向行政主管部门申报，并会同行业主管部门、行政主管部门和财政部门对工程变更提出会商意见，按合同约定对导致工程变更的参建单位进行责任追究。

行政主管部门是工程变更的监管主体，负责牵头组织工程变更的现场踏勘，审查工程变更的合理性及原因，协调项目审批部门、行业主管部门、财政部门按程序办理项目变更相关事宜。

项目审批部门负责核实工程变更是否符合原审批的内容、规模、标准和投资等，对概算总投资超过估算总投资10%及以上的项目进行重新审批。

行业主管部门负责核实本行业领域建设项目的工程变更是否符合国家规范、行业标准以及变更的合理性和必要性审查，对超过概算总投资的项目进行重新核定、审批。

财政部门负责对工程变更控制价、新增工程价款、变更增加投资的资金来源进行审查，在资金拨付时对工程变更责任追究情况进行核实并签署明确意见。

审计机关依法依规对重大建设项目工程变更情况和相关单位履职情况进行专项稽察并提出处理意见。

纪检监察部门依照有关规定对工程变更中的失职渎职、违纪违规等行为进行调查处理，严肃追究相关人员责任。

第七十五条  工程施工过程中，遇暗河、溶洞、流沙及其他急需处理的不可抗力因素时，项目单位应当组织参建单位及相关专家确定初步处理方案报行政主管部门。行政主管部门组织项目单位、变更审查部门根据现场情况和专家意见商定处理方案，报县政府分管领导同意后，可立即组织实施，须在5个工作日内按工程变更程序报批。

第七十六条  变更工程的施工除按照《中华人民共和国招标投标法》第六十六条、《中华人民共和国招标投标法实施条例》第九条、《工程建设项目施工招标投标办法》第十二条规定可以不进行招标，项目单位应当根据招投标相关法律法规依法确定施工单位。

以暂估价形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法进行招标。

第七十七条  工程结算金额不得高于中标合同价（扣除合同暂列金）、变更预算控制价、人工费调差、计日工、材料调差净增加额之和。

- 第九章  政府投资项目资金管理

第七十八条  政府投资项目所需资金应当按照国家有关规定确保落实到位，原则上根据工程施工进度安排预算。

第七十九条  项目单位应严格按照基本建设财务制度和政府会计准则的规定，建立健全内部财务管理制度，坚持估算控制概算、概算控制预算、预算控制决算的原则，加强资金拨付审核，按照计划规定的建设内容、规模、标准使用资金，对支付申请的真实性、准确性和合法性承担责任。建立和执行农民工工资专户制度，防止政府投资项目拖欠农民工工资。

第八十条  政府投资项目实行财政国库集中支付，统一管理。严格执行工程建设资金直接支付制度，项目单位根据工程进度和合同约定提出申请，经项目主管部门审核后，报财政部门审查、县政府审批，财政部门根据政府审定金额，按照国库集中支付的相关规定拨付资金。

第八十一条  项目单位在申请支付工程款项时，应提供合同、中标通知书及经项目单位、施工单位、监理单位相关人员签字并加盖单位公章的工程进度表和计量资料。对资料缺失项目，不得办理结算和资金拨付。

第八十二条  工程建设项目若存在工程计量不实或尚需核实、项目单位或施工单位擅自增加投资概算、中标单位转包或违法分包工程、建设项目存在工程质量或安全隐患、以“借支”“预支”等形式提前拨付、超进度超拨资金或资金拨付至个人账户、其他违反合同约定或违反法律法规规章规定的，财政部门应当暂停拨款或追回已拨工程款，相关单位依法依规追究责任。

- 第十章  监督管理

第八十三条  投资主管部门、行业主管部门、财政部门、审计部门和依法对政府投资项目负有监督管理职责的其他部门，应当加强政府投资项目事中事后监管，采取在线监测、现场核查、督导评估等方式，对项目实施、资金使用等情况开展日常调度和监督检查，重大情况及时向县政府报告。项目单位应当通过在线平台如实报送政府投资项目开工建设、建设进度、竣工验收的基本信息。

第八十四条  投资主管部门、行业主管部门、财政部门、审计部门和依法对政府投资项目负有监督管理职责的其他部门，应当建立政府投资项目信息共享机制，通过在线办理或者系统关联等方式，将审批事项、要件办理情况等项目信息通过在线平台实现共享。

第八十五条  项目单位应当按照国家有关规定加强政府投资项目档案管理，将项目审批和实施过程中的有关文件、资料存档备查。项目单位、工程咨询机构、工程设计单位和中介服务机构应当接受行政执法机关依法进行的监督检查，如实提供有关资料。

第八十六条  政府投资年度计划、政府投资项目审批和实施以及监督检查的信息应当依法公开。

第八十七条  政府投资项目的绩效管理、建设工程质量管理、安全生产管理等事项，依照有关法律、法规和国家有关规定执行。

第八十八条  政府投资项目应当依法接受审计机关审计监督，审计机关对政府投资建设项目的总概算、预算的执行情况、年度预算的执行情况和年度决算、单项工程结算、项目竣工决算，依法进行审计监督；对直接有关的勘察、设计、施工、监理、供货等单位取得建设项目资金的真实性、合法性进行审计调查。单项施工合同在1000万元人民币（包含）以上的重大政府投资项目，项目单位在确定施工单位后5日内，须书面函告审计机关安排跟踪审计；财政评审预算控制价在1亿元以上的重大政府投资项目，项目单位应当在财政评审结束后挂网招标前，书面函告审计机关安排跟踪审计。同时应当加强对重大变更、隐蔽工程和大额资金拨付等事项的监督。

第八十九条  审计机关加强竣工决（结）算审计监督，严格工程竣工结算资料的审查，项目单位应当按照审计机关要求及时完整提供项目审批、勘察设计、财政评审、招投标及合同、工程现场签证、工程变更审批、竣工验收、工程结算及资金使用等资料。审计机关依法对政府投资项目进行监督，对发现的问题及时移交有关部门处理。

第九十条  切实发挥项目稽察的监督作用，按照有关法律法规和规范性文件要求，加强对政府投资项目的稽察，稽察后应及时出具稽察报告，对稽察发现的问题要责成项目单位整改。

- 第十一章  法律责任

第九十一条  有下列情形之一的，责令改正，对负有责任的领导人员和直接责任人员依法依规追究责任：

（一）超越审批权限审批政府投资项目；

（二）对不符合规定的政府投资项目予以批准；

（三）未按照规定核定或者调整政府投资项目的投资概算；

（四）为不符合规定的项目安排投资补助、贷款贴息等政府投资资金；

（五）履行政府投资管理职责中其他玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的情形。

第九十二条  有下列情形之一的，依照有关预算的法律、行政法规和国家有关规定追究责任：

（一）政府及其有关部门违法违规举借债务筹措政府投资资金；

（二）未按照规定及时、足额办理政府投资资金拨付；

（三）转移、侵占、挪用政府投资资金。

第九十三条  项目单位有下列情形之一的，责令改正，根据具体情况，暂停、停止拨付资金或者收回已拨付的资金，暂停或者停止建设活动，对负有责任的领导人员和直接责任人员依法依规追究责任：

- （一）未经批准或者不符合规定的建设条件开工建设政府投资项目；

（二）弄虚作假骗取政府投资项目审批或者投资补助、贷款贴息等政府投资资金；

（三）未经批准变更政府投资项目的建设地点或者对建设规模、建设内容等作较大变更；

（四）擅自增加投资概算；

（五）要求施工单位对政府投资项目垫资建设；

（六）无正当理由不实施或者不按照建设工期实施已批准的政府投资项目。

第九十四条  项目单位未按照规定将政府投资项目审批和实施过程中的有关文件、资料存档备查，或者转移、隐匿、篡改、毁弃项目有关文件、资料的，责令改正，对负有责任的领导人员和直接责任人员依法依规追究责任。

第九十五条  政府投资项目的各方责任主体要切实履行职责，严格实施违约责任追究制度和失信惩戒制度。项目单位、施工单位和监理单位要加强项目现场管理，对弄虚作假损害国家利益的行为将严肃查处。

第九十六条  政府投资项目发生重大质量或安全生产事故隐瞒不报、谎报或者拖延报告期限的，对直接负责的主管人员和其他责任人员依法依规追究责任。项目单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员依法追究刑事责任。

- 第十二章  附  则

第九十七条  中省预算内投资项目以及采用投资补助、贷款贴息、政府专项债等方式的投资项目，国家和省对使用国际金融组织和国外政府贷款等外债资金项目，抢险救灾工程项目，已制定相关管理规定的，以及国家法律法规规章以及上位规范性文件另有规定的，从其规定。

第九十八条  本办法所称“以上”“超过”包含本数，“以下”“不超过”不包含本数。

第九十九条  本办法自2025年1月11日起施行，有效期5年。《邻水县人民政府关于印发〈关于进一步加强政府投资项目监督管理的规定〉的通知》（邻府发〔2021〕6号）同时废止。本县原有政府投资管理相关规定与本办法不一致的，按照本办法执行。

附件：1.项目事前绩效评估报告模板

2.邻水县政府投资项目变更审批表

3.邻水县政府投资项目工程量变更审批程序简表

附件1

项目事前绩效评估报告模板

项目名称：

项目单位（盖章）：

项目负责人：

填报时间：

项目事前绩效评估报告模板

一、项目基本情况（介绍项目背景、项目主要内容等）

二、项目实施的相关性（主要说明项目的立项依据，包括项目与部门职能、相关政策及规划、现实需求、是否应该财政资金投入等方面的相关性）

三、项目绩效目标（介绍项目的总体绩效目标以及具体的产出指标和效果指标，绩效目标内容应具体明确、符合项目现实需求及部门长期规划和年度工作目标，完成指标和效果指标内容应具体细化、量化，并且要有可衡量的评价标准。同时介绍设定项目绩效目标所考虑的因素，如何根据需求设定，设定的绩效目标是否具有可考核性和可实现性等）。

四、项目实施方案的有效性（主要说明项目的具体实施方案，包括项目决策程序，实施程序，人、财、物等基础条件保障情况，相关管理制度建设情况以及对不确定因素和风险的控制措施等）

五、项目预期绩效的可持续性（介绍与项目相关的政策、行业环境等方面的可持续性，预期产出及效果的可持续性，组织管理机构、运行机制的可持续性）

六、项目预算（介绍项目的预算构成、预算测算依据和标准、财政支持的范围和方式、财政经费保障渠道和方式等）

七、其他内容（《年度部门预算编制工作通知》中规定的其他需要说明的内容）

附件2

邻水县政府投资项目工程变更审批表

项目名称：                                                                          变更次数：第    次，累计     次

| 建设单位（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目投资概算（估算） 万元，合同金额 万元，本次变更送审金额 万元（其中变更增加金额 万元，变更减少金额 万元，净增加投资 万元），本次变更后累计变更金额 万元（其中累计变更增加金额 万元，累计变更减少金额 万元，累计净增加投资 万元，占合同金额比例 %），请予审批。 建设单位现场代表（签字）： 施工单位项目经理（签字）： 建设单位主要负责人（签字）： 施工单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 变更内容 |  | 变更金额 （万元） |  | 变更性质 |  | 变更原因及依据 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次变更送审金额 |  |  |  |  |  | 增加投资 资金来源 |  |
| 本次变更净增加投资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位意见： 设计负责人签字： |  |  |  | 监理单位意见： 项目总监签字： |  |  |  |
| 行政主管部门意见： |  |  |  |  |  |  |  |
| 行业主管部门意见： |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门意见： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目审批部门意见： |  |  |  |  |  |  |  |
| 县政府意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 县政府分管领导意见： |  |  |  |  |  |  |  |
| 县政府分管财政工作的领导意见： |  |  |  |  |  |  |  |
| 县政府主要领导意见： |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1. 本表由项目单位填报，项目单位由现场代表、主要负责人签字并加盖单位公章；设计、监理单位由项目设计负责人、总监理工程师签字并加盖单位公章；项目行政主管部门、行业主管部门、项目审批部门、财政部门由现场查勘人员、主要负责人签字并加盖单位公章。以上签字均须签署明确意见。

2. 变更送审金额、累计变更金额为变更增加、减少金额绝对值之和，正负不得品迭。

3. 变更性质分为：工程设计变更，施工组织设计和措施变更，清单工程量误差等。

4. 报送本表时，须同步提供工程变更申请报告（说明变更的原因、内容及预算金额）、施工合同、施工图、变更设计图、变更工程量清单等相关资料。

5. 涉及建设地点发生变更的须在变更审批前取得用地预审及选址意见。

6. 本表应双面打印。

附件3

邻水县政府投资项目工程量变更审批程序简表

| 项目规模 | 变更金额 | 变更审批程序 |
| --- | --- | --- |
| 合同金额400万元 以下 | 单项变更金额或多项变更累计金额5万元以下的 | 由相关部门现场核查并提出意见，报县政府分管领导审批 |
|  | 单项变更金额或多项变更累计金额5万元以上、10万元以下的 | 由相关部门现场核查并提出意见，报县政府分管领导审核，县政府分管财政工作的领导审批 |
|  | 单项变更金额或多项变更累计金额10万元以上、40万元以下的 | 由相关部门现场核查并提出意见，报县政府分管领导、分管财政工作的领导审核，县政府主要领导审批 |
| 合同金额400万元 以上 | 单项变更金额或多项变更累计金额10万元以下的 | 由相关部门现场核查并提出意见，报县政府分管领导审批 |
|  | 单项变更金额或多项变更累计金额10万元以上、30万元以下的 | 由相关部门现场核查并提出意见，报县政府分管领导审核，县政府分管财政工作的领导审批 |
|  | 单项变更金额或多项变更累计金额30万元以上、200万元以下且不超过合同金额10%的 | 由相关部门现场核查并提出意见，报县政府分管领导、分管财政工作的领导审核，县政府主要领导审批 |
|  | 单项变更金额或多项变更累计金额30万元以上、200万元以下且超过合同金额10%的，单项变更金额或多项变更累计金额200万元以上、500万元以下，以及单项变更金额或多项变更累计金额500万元以上且不超过合同金额10%的 | 由相关部门现场核查并提出意见，经县政府分管领导、分管财政工作的领导和主要领导审核后，报县政府常务会议审定 |
|  | 单项变更金额或多项变更累计金额500万元以上且超过合同金额10%的 | 由相关部门现场核查并提出意见，经县政府分管领导、分管财政工作的领导和主要领导审核、县政府常务会议审议后，报县委常委会会议审定 |

注：工程变更金额正负不得品迭。