# 2022年度

# 邻水县农业机械服务中心

# 单位决算编制说明

目录

公开时间：2023年9月4日

第一部分 单位概况.............................................4

一、基本职能及主要工作.........................................4

二、机构设置...................................................4

第二部分 单位决算情况说明...................................5

一、收入支出决算总体情况说明...................................5

二、收入决算情况说明...........................................6三、支出决算情况说明...........................................6四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................7五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................8六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................11

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 ..................11

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......................12九、政府性基金预算支出决算情况说明...........................14

十、国有资本经营预算支出决算情况说明.........................14十一、其他重要事项的情况说明...................................14

第三部分 名词解释............................................24第四部分 附件.................................................28

附件1.......................................................28

附件2.......................................................32

附件3.......................................................58

第五部分 附表.................................................60

一、收入支出决算总表.........................................60

二、收入决算表...............................................60三、支出决算表...............................................60

四、财政拨款收入支出决算总表.................................60

五、财政拨款支出决算明细表...................................60六、一般公共预算财政拨款支出决算表...........................60

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................60八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................60

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........................60十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......................60十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..................60

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................60

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..........................60

- 第一部分 单位概况

- 一、基本职能及主要工作

### （一）邻水县农业机械服务中心（简称农机中心）主要职能

主要职能：参与拟订全县农业机械化中长期发展规划；组织实施农业机械化政策、制度、作业与服务规范；引导农业机械产品结构调整；负责全县农业机械化科研、推广运用、综合示范工作；指导全县农机社会化、产业化服务体系建设；协调、指导农业机械跨区作业；参与农业的抗灾救灾、防汛抗旱农用机具用油计划的申报、分配、抗灾、救灾机具的调度；参与拟订农村机电提灌发展规划，组织实施农村机电提灌建设；负责全县农业机械化发展的预测和统计；参与收集、处理和发布全县农机信息。

## （二）2022年主要工作完成情况

2022年，农机总动力完成58.2万千瓦，新增农机动力0.8万千瓦；主要农作物耕、种、收的机械化综合水平达69.3%；新建提灌站2座，完成提水量达3364万方，灌溉面积38.3万亩，新增灌面16万亩；完成机耕112万亩，机播（机插）44.96万亩，机收55万亩；农机购置补贴机具4507台（套），兑付补贴资金170.7447万元；完成2022年固定资产投资目标任务2000万元。

- 二、机构设置

农机中心无下属二级单位。我单位属于县农业农村局管理的正科级公益一类事业单位，保留参公管理，内设股室3个，即：综合股、农机管理股、农机推广股。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1230.74万元，支出总计1230.74万元。与2021年相比，收入总计减少了261.22万元，减少18%，支出总计减少了261.22万元，减少18%。

主要原因为上级项目减少：一是五良融合宜机化改造项目减少200万元；二是乡村振兴衔接资金减少196万元；三是用存量资金解决以前年度项目增加收入134万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

- 二、收入决算情况说明

## 2022年本年收入合计1230.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1095.39万元，占89%；其他收入135.35万元，占11%。

（图2：收入决算结构图）

- 三、支出决算情况说明

## 2022年本年支出合计1230.74万元，其中：基本支出457.32万元，占37%；项目支出773.42万元，占63%；

（图3：支出决算结构图）

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计1095.39万元，财政拨款支出总计1095.39万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少383.59万元，减少35%，财政拨款支出总计减少383.59万元，减少35%。

主要原因为上级项目减少：一是“五良”融合宜机化改造项目减少200万元；二是乡村振兴衔接资金减少196万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1095.39万元，占本年支出合计的89%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少383.59万元，减少35%。

主要原因为上级项目减少：一是“五良”融合宜机化改造项目减少200万元；二是乡村振兴衔接资金减少196万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1095.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出3万元，占0.2%，农林水支出（213）932.77万元，占85.1%，社会保障和就业（208）支出119.4万元，占11%；卫生健康支出（210）12.72万元，占1.2%；住房保障支出（221）27.5万元，占2.5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

### 2022年一般公共预算支出决算数为1095.39万元，完成预算100%。其中：

- 1、一般公共服务类: 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）总额119.4万元：

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算数为54.85万元，完成预算100%。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出决算数为37.81万元，完成预算100%。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算数为21.89万元，完成预算100%。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算数为0.6万元，完成预算100%。

（5）抚恤（款） 死亡抚恤（项）支出决算数为4.26万元，完成预算100%。

3、卫生健康（类）总额12.72万元：

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为5.33万元，完成预算100%。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为5.48万元，完成预算100%。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.91万元，完成预算100%。

4、农林水（类）总额932.77万元：

（1）农业农村（款） 行政运行（项）：支出决算为83.69万元，完成预算100%。

（2）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为170.58万元，完成预算数100%。

（3）农村农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为640.5万元，完成预算数100%。

（4）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算数为20万元，完成预算数100%。

（5）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算数为18万元，完成预算数100%。

5、住房保障（类）：住房改革支出（款）住房公积金（项）： 支出决算为27.5万元，完成预算数100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出456.39万元，其中：

人员经费433.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费23.35万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款项目支出639万元，其中：

省级农机购置补贴项目支出261万元，主要用于：项目人员支出261万元，对个人和家庭的补助（个人农业生产补贴）。

“五良”融合宜机化改造项目支出300万元，主要用于：资本性支出的基础设施建设300万元。

省级提灌站建设项目支出40万元，主要用于：资本性支出的基础设施建设40万元。

县级提灌站建设项目工作经费支出20万元，主要用于商品和服务支出20万元，包括办公费、印刷费、电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。

县级农机推广与服务项目工作经费支出18万元，主要用于商品和服务支出18万元，包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修费、其他交通费、其他商品和服务支出。

- 八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.5025万元，完成预算50%，比2021年减少0.1175万元，下降23%，主要原因是严格控制接待，厉行节约，决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待，厉行节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出0.5025万元，比2021年减少0.1175万元，下降23%，主要原因是严格控制接待，厉行节约。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.5025万元，占50%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1、因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%，与2021年持平。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万元，与2021年持平。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，与2021年持平。

3、公务接待费支出0.5025万元，完成预算50%。公务接待费支出决算比2021年减少0.1175万元。下降23%。主要原因是严格控制接待，厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.5025万元，比2021年减少0.1175万元。下降23%。主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待5批次，60人次（不包括陪同人员），共计支出0.5025万元，具体内容包括：一是广安市农业农村局来邻验收2021年“五良”融合宜机化改造项目支接待费0.1171万元；二是广安市农业农村局、设计公司、县内评审专家评定邻水县2022“五良”融合宜机化改造项目支接待费0.1097万元；三是县政协调研全县农业机械化发展支接待费0.14万元；四是广安市农业农村局、广安区农业局交流学习电力提灌站建设和管理工作支接待费0.0847万元；五是广安区农业局协同调查变型拖拉机事宜支接待费0.051万元。

外事接待支出0万元，与2021年持平。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

- 九、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

- 十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

- 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年，邻水县农机中心机关运行经费支出23.35万元，比2021年增加2.43万元，增长10%，主要原因抗旱救灾，增加了工作经费。

### （二）政府采购支出情况

2022年，邻水县农机中心政府采购支出总额0万元，

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，邻水县农机中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“五良”融合宜机化改造项目、省级提灌站建设项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目全部编制了绩效目标，预算执行过程中，对5个项目全部开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目全部开展了绩效目标完成情况自评。本单位按要求对2022年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，整体支出重点用于项目经费支出，完成了当年度计划经费的拨付工作，有效对其实行了监管，确保了专项经费专款专用，充分发挥了农业机械化的作用。对于基本支出也能遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。无超预算现象发生，可持续性影响均在5年以上，服务对象满意程度达到95%以上，项目需求的条件和环境未发生实质性变化，项目设计和实施方案未作调整，相关指标完成情况均正常合理，无绩效偏离发生。

- 1、项目绩效目标完成情况

邻水县农机中心在2022年度单位决算中反映的“省农机购置补贴项目”、“五良融合宜机化改造项目”、“省级提灌站建设项目”“县级提灌站建设项目工作经费”、“县级农机推广与服务项目工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。项目绩效目标全部进行公开，公开内容包括全部项目完成情况综述和完成情况表。

（1）省农机购置补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数261万元，执行数为261万元，完成预算数的100%，通过项目实施，共补贴农机具4507台（套），使全县农机总动力达到58.2万千瓦，实现农机作业面积达211.96万亩，耕种收综合机械化率达69.3%。

（2）五良融合宜机化改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数300万元，执行数为300万元，完成预算数的100%，项目实施改造后，改造后项目区大中型机具作业通达率达100%，项目区提升农机化水平28.6%，改善撂荒地40余亩，实现农业增效30.06万元。通过项目实施，保障了农业机械通行和作业条件，提高了农业抗御自然灾害的能力。

（3）省级提灌站建设项目绩效目标完成情况综述，项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算数的100%，该项目实施后，增加和恢复灌面2100余亩，且有效灌面用水保证率达95％以上，每年增收约19.5万元，农作物产量将有明显提高，该项目建设后，项目区全面达到能排能灌、能水能旱、高产稳产的目标，项目区的农业基础设施得到彻底改善，生态环境将获得极大改善，抗御自然灾害能力将明显增强。

（4）县级提灌站建设项目工作经费绩效目标完成情况综述，项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算数的100%，通过该项目的实施，新建和技改提灌站2座，维护排洪设备4台套。保证国营提灌站和全县提灌站正常运行。为2022年的抗旱救灾提供了有力保障，提水量达2400万方，灌面达20万亩次，极大地缓解了群众的生产用水，保证了九龙、黎家等场镇居民饮用水。

（5）县级农机推广与服务项目工作经费绩效目标完成情况综述，项目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算数的100%，通过该项目的实施，一是培育农机专业合作社1家，二是“五良”融合宜机化改造区域“四变一通”达100%以上，三是全县水稻机插、直播面积达1万亩以上。实现每亩作业成本减少130元，示范区增加利润126万元以上。新增转移农村劳动力从事二、三产业556人。

| 项目绩效目标完成情况表 (2022年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 省级农业机械购置补贴项目 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 邻水县农业机械服务中心 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 261 | 执行数: | 261 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 261 | 其中-财政拨款: | 261 |
|  | 其它资金: |  | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 通过推广先进适用的农机具，提升邻水县农机装备水平。2022年完成农机购置补贴≥1707台（套） |  |  | 共完成农机购置补贴机具4507台（套），其中耕整地机械1359台，收割机械659台，动力机械14台，其它机械2475台。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 推广新机具 | 124台 | 141台 |
|  | 项目完成指标 |  | 农机总动力 | 57万千瓦 | 58.3万千瓦 |
|  | 项目完成指标 |  | 农机作业面积 | 170万亩 | 172.46万亩 |
|  | 项目完成指标 |  | 耕种收综合机械化水平达 |  | 43.33% |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 按时按质完成购置补贴 | 不挪用不挤占农机购置补贴资金，及时兑付。 | 按时按质完成 |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 年度资金兑付率 | 90% | 92.1% |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 购机后通过作业每户增加收入 | ≥2000元 | 2510元 |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 受益农户人数 | ≥3500人 | 3584人 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 购机农户满意度 | ≥95% | 96.8% |
| 项目绩效目标完成情况表 (2022年度) |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2022年“五良”融合产业宜机化改造项目 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 邻水县农业机械服务中心 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 300 | 执行数: | 300 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 300 | 其中-财政拨款: | 300 |
|  | 其它资金: |  |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 1.在太和镇新镇社区、天坡村，复盛镇光明村、新盛社区实施宜机化改造1500余亩。2.改造后实现“四变一通”，大中型机具作业通达率达100%。 |  |  | 1.在太和镇新镇社区、天坡村，复盛镇光明村、新盛社区实施宜机化改造1503余亩。2.改造后实现“四变一通”，大中型机具作业通达率达100%。。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 实施宜机化改造面积 | 1500亩以上 | 1503亩 |
|  | 项目完成指标 |  | 耕地面积增加 | 2%以上 | 2.1% |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | “四变一通”，大中型机具作业通达率 | 100% | 100% |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 宜机化改造项目亩均补助标准 | 地块互连玫红通补助1000元/亩；缓坡化旱地改造补助1500元/亩；水平条田、坡式梯田、台式梯田等补助2000元/亩。 | 地块互连玫红通补助1000元/亩；缓坡化旱地改造补助1500元/亩；水平条田、坡式梯田、台式梯田等补助2000元/亩。 |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 每亩节约成本 | 100-200元 | 100-200元以上 |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 受益人口数 | 1500人 | 1560人 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益镇、村满意度 | ≥95% | ≥96% |

| 项目绩效目标完成情况表 (2022年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 2022年省级提灌站建设项目 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 邻水县农业机械服务中心 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 40 | 执行数: | 40 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 40 | 其中-财政拨款: | 40 |
|  | 其它资金: |  |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 新建和改建标准化提灌站各1座、出水池2处，新购置安装低压线路、机电设备、进出管道等。 |  |  | 新建和改建标准化提灌站各1座、出水池2处，新购置安装低压线路、机电设备、进出管道等。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 新建和改造标准化提灌站各1座 | 新建1座、改造1座 | 新建1座、改造1座 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 新建和改造各1座提灌站正常运行 | 100% | 100% |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 新建和改造各1座提灌站 | 小于或等于40万元 | 35万元 |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 农业生产用水条件改善带动农业粮食亩均产量增加 | 50公斤 | 50公斤 |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 新增和改善灌溉面积 | 1000亩 | 大于1000亩 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 灌区群众满意度 | 95% | 95% |

| 项目绩效目标完成情况表 (2022年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 2022年县级农机推广与服务项目工作经费 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 邻水县农业机械服务中心 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 18 | 执行数: | 18 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 18 | 其中-财政拨款: | 18 |
|  | 其它资金: |  |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 一是“五良”融合宜机化改造区域“四变一通”大中型农业机械作业通达率100%；二是全县水稻机插、直播面积达1万亩以上；三是培育农机专业合作社1家。 |  |  | 一是“五良”融合宜机化改造区域“四变一通”大中型农业机械作业通达率100%；，二是全县水稻机插、直播面积达1万亩以上；三是培育农机专业合作社1家。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 全县水稻机插、直播面积 | 1万亩以上 | 2.1万亩 |
|  |  |  | 培育农机专业合作社 | 1家 | 1家 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 推广新机具和新技术 | 完成水稻机抛秧和无人机淹水直播试验示范， | 经测产效果良好 |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 实现每亩作业成本减少 | 120元以上 | 130元 |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 示范区预计增加利润 | 100万元 | 126万元以上 |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 新增转移农村劳动力从事二、三产业人数 | 500人 | 556人 |
|  | 效益指标 | 生态效益 | 改善水土环境质量 | 改善水土环境质量 | 改善水土环境质量 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 95% | 96% |

| 项目绩效目标完成情况表 (2022年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 2022年县级提灌站建设项目工作经费 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 邻水县农业机械服务中心 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 20 | 执行数: | 20 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 20 | 其中-财政拨款: | 20 |
|  | 其它资金: |  |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 改善农业生态条件，着力打造“现代农业核心区和粮食主产区”区域内的电力提灌站新建和技改工作，一是为保证灌区村民生活、牲畜和生产用水，新建和技改电力提灌站2座，二是指导维修电力提灌站9座，三是保证4座国营电灌站的正常运行。 |  |  | 新建技改和维修提灌站11座， 维护国营提灌站排洪设备4台套，保证国营提灌站和全县提灌站正常运行。为九龙片区村民生活、牲畜和生产用水提供保障，共计提水40余万方。带动农业粮食亩均产量增加50公斤，新增和改善灌溉面积3.5万亩 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 新建和技改提灌站 | 11座 | 11座 |
|  | 项目完成指标 |  | 维护排洪设备 | 4台套 | 4台套 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 提灌站正常运行 | 100% | 100% |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 经费控制 | 20万元 | 20万元 |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 农业粮食亩均产量增加 | 50公斤 | 50公斤 |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 新增和改善灌溉面积 | 3.5万亩 | 3.5万亩 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 灌区群众满意度 | 95% | 95% |

2.单位绩效评价结果

邻水县农机中心按要求对2022年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《邻水县农业机械服务中心2022年单位整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

邻水县农机中心自行组织对“省农机购置补贴项目”、“五良融合宜机化改造项目”、“省级提灌站建设项目”“县级提灌站建设项目工作经费”、“县级农机推广与服务项目工作经费”等5个项目开展了绩效评价，《省农机购置补贴项目2022年绩效评价报告》见附件（附件2），《五良融合宜机化改造项目2022年绩效评价报告》见附件（附件2-1），《省级提灌站建设项目2022年绩效评价报告》见附件（附件2-2），《县级提灌站建设项目工作经费2022年绩效评价报告》见附件（附件2-3），《县级农机推广与服务项目工作经费2022年绩效评价报告》见附件（附件2-4）。

- 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入以外的各项收入。主要是财政用存量资金解决的项目资金等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费用以及烈士褒扬金。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：

用于农机购置补贴、优势特色主导产业发展、农村一二三产业融合等方面支出。

- 15.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：用于农村机电提灌设施设备新建和维修支出。

- 16.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：用于推广适应本县发展的农机新机具、新技术的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第四部分 附件

# 附件1

2022年邻水县农业机械服务中心

单位整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

邻水县农业机械服务中心属于参照公务员管理的事业单位，内设股室3个（综合股、管理站、推广站）。

- （二）机构职能

- 参与拟订全县农业机械化中长期发展规划；组织实施农业机械化政策、制度、作业与服务规范；引导农业机械产品结构调整；负责全县农业机械化科研、推广运用、综合示范工作；指导全县农机社会化、产业化服务体系建设；协调、指导农业机械跨区作业；参与农业的抗灾救灾、防汛抗旱农用机具用油计划的申报、分配、抗灾、救灾机具的调度；参与拟订农村机电提灌发展规划，组织实施农村机电提灌建设；负责全县农业机械化发展的预测和统计；参与收集、处理和发布全县农机信息。

（三）人员概况

邻水县农业机械服务中心编制24个，在职实有人员19人，离退休人员35人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

2022年收入合计1230.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1095.39万元，占89%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入135.35万元，占11%。

（二）单位财政资金支出情况

2022年支出合计1230.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3万元，占0.2%；农林水支出1068.1242万元，占87%；社会保障和就业支出119.4016万元，占9.8%；卫生健康支出12.7182万元，占1%；住房保障支出27.5007万元，占2%。

- 三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算绩效管理

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益。根据县财政局绩效评价相关文件要求，邻水县农机中心成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，年初对部门整体支出绩效制定了目标，在预算编制和执行方面，严格落实预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。无超预算现象发生，无违规记录情况。

（二）结果应用情况

单位整体支出能有效按照预算要求基本执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。对整体绩效自评和项目绩效自评进行了公开，应用结果反馈较好。

（三）自评质量

参照评价标准对本单位自评进行抽查，抽查差异在5%以内，自评质量较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据单位整体支出评价指标表作出的自评结果为好。未超预算，执行较好。预算执行方面，因我单位预算基数低，而开支逐年增加，因此全年的预算全部用完。预算管理方面，我单位尽量压缩了一般公用支出，在保运转的基础上，把资金用在重点工作和重要事项上，办公设备购置均通过了政府采购，建立健全了各项制度，预决算信息按时按质均在政府信息网集中公开了。

（二）存在问题及原因

我单位虽然按照预、决算的要求，统筹安排各项支出，按照先保证基本支出、后安排项目支出的原则编制，属于政府采购项目支出的，编制了政府采购预算。但资金压力比较大，省市项目无配套项目工作经费，在实施过程中，常有用预算的工作经费用作项目工作经费，导致公用经费年初预算数与决算数有偏差。另外，因职能职责发生变化，收费项目取消，非税收入逐年递减，但监管职能只增无减。财权与事权匹配的矛盾突现，难以保障监管与执法的有效开展。

（三）改进建议

对于以上存在的问题，我们将做到及时纠正，及时整改，今后我们要进一步加强监督检查，与时俱进，转变作风，转变“重分配、轻监管”的固有思维模式，一是将财务的职能定位于全面参与资金使用的决策与控制，加强专项资金的使用，做到事前有计划，事中有控制，事后有监督。充分体现资金投向的目标和效益。二是要有效开展全县农机化各项工作，需要相应的工作经费、项目配套资金预算作保障。

# 附件2

# 省级农机购置补贴项目

# 2022年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据邻水县农业农村局  邻水县财政局《关于做好2021-2023年农机购置补贴工作的通知》（邻农业〔2021〕199号）文件，邻水县在全县范围内实施了农机购置补贴政策，补贴对象为从事农业生产的个人或生产经营组织。

（二）项目绩效目标

通过推广先进适用的农机具，提升农机装备水平，2022年完成农机购置补贴机具≥4100台（套）。

（三）项目自评步骤及方法

邻水县农机购置补贴绩效自评采用的方式为集中讨论评价，组织农业农村局的相关业务人员、经销商、购机代表针对农机购置补贴绩效目标完成情况表逐条逐项对比检查，按照分层分类指标对照邻水县实施情况，逐项检查，结果为全部完成目标值。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

# 2022年中央下达邻水县农机购置补贴资金261万元，资金文号为川财农〔2021〕168号和川财农〔2022〕68号。

（二）资金计划、到位及使用情况

| 资金计划情况（万元） |  |  |  | 资金到位情况（万元） |  |  |  | 资金支出情况（万元） |  |  |  | 中内财政资金结余（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 | 中央财政资金 | 县级财政资金 | 业主投入 | 小计 | 中央财政资金 | 县级财政资金 | 业主投入 | 小计 | 中央财政资金 | 县级财政资金 | 业主投入 |  |
| 261 | 261 | 0 | 0 | 261 | 261 | 0 | 0 | 261 | 261 | 0 | 0 |  |

（三）项目财务管理情况

农机购置补贴资金为专项资金，执行专项管理，严禁挪用和挤占资金，在申请录入和兑付整个过程中，完全按农机购补系统和金保网系统进行操作，并做到了通过“一卡通”直接兑付给购机者本人。

三、项目实施及管理情况

2022年的农机购置补贴工作我们在系统异常处理、制度建设、技术推广方面还做了以下工作：

1.在系统异常处理方面。自2021年新系统开通后，我中心立即在QQ群上上传2021年系统的操作流程，并进行了集中培训。但在系统操作过程中偶尔遇到系统卡或短暂不能录入现象，我们县级部门根据省厅QQ群获得的信息，及时转告各乡镇是系统临时故障或升级维护，需稍后系统正常后录入。

2.在新机具、新技术推广方面。2022年邻水县重点推广大豆、玉米带状复合种植技术和机具，通过3次现场演示会示范展示了大豆、玉米种植机械和植保机械。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2022年邻水县农机购置补贴计划完成4100台（套），实际完成4507台（套）.

（二）项目效益情况

1.经济效益

购机后通过作业每户增加收入达2200元。

2.社会效益

2022年全县受益农户达3584户，受益人口数4503人。

3.生态效益

2022年所有购置农机全部符合国家污染物排放国三标准，至2022年12月底前国三标准已全部暂停录入。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

邻水县2022年农机购置补贴项目，总体情况较好。

（二）存在的问题

时而出现系统故障或高拍仪不能正常拍摄，导致录入时限受影响，购机者社保卡未激活或丢失，导致兑付失败。

（三）下一步打算

1.当系统出现异常时及时与软件公司联系处理，力争第一时间完成处理，以便购机者只跑一趟。

2.加大新机具、新技术推广力度。

# 附件2-1

# “五良”融合宜机化改造项目

# 2022年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

邻水县农业农村局严格按照四川省农业农村厅《关于做好2022年省级财政现代农业发展工程“五良”融合宜机化改造示范县建设项目实施作的通知》（N〔2022〕—1989号）文件要求，组织实施邻水县2022年“五良”融合宜机化改造项目，先后印发了《邻水县农业农村局关于组织申报“五良”融合产业宜机化改造项目实施工作的通知》、《邻水县“五良”融合产业宜机化改造项目实施方案》（邻农业〔2022〕149号）文件，并经县政府审核同意后实施。县农业农村局成立了由局长任组长、农机中心主任任副组长的宜机化改造建设项目领导小组，统筹推进宜机化改造工作，充分调动项目乡镇、村的积极性、主动性，明晰职能、落实责任，形成齐抓共管、各负其责的新型管理体系。

2022年，邻水县“五良”融合宜机化改造项目适用于《关于村庄建设项目施行简易审批的实施意见》（川发改农经〔2021〕43号）文件要求：单项施工合同估算价不超过400万元，可依法不进行招标（引用文件第四条“简化发包流程”）。由实施主体申报确认，按照相关规定和要求自行组织实施。在资金管理参照邻水县民办公助的相关规定执行。

（二）项目绩效目标

根据四川省农业农村厅、四川省财政厅要求，邻水县2022年“五良”融合宜机化改造绩效目标为面积集中连片1000亩以上项目区域1个，大中型农业机械地块通达率100%。2022年邻水县实际改造面积1503.69亩，其中，1000亩集中连片项目区1个，200-1000亩区域1个。改造后项目区大中型机具作业通达率达100%，项目区提升农机化水平28.6%，改善撂荒地40余亩，实现农业增效30.06万元。

（三）项目自评步骤及方法

邻水县“五良”融合宜机化改造项目绩效自评采用的方式为集中讨论评价，组织农业农村局的相关业务人员、实施主体、实施区域所在地农业服务中心负责人针对“五良”融合宜机化改造项目绩效自评打分表逐条逐项对比检查，按照分层分类指标对照邻水县实施情况，根据评分方法、评价方式、评价标准准确对比，逐项完成，邻水县自评得分100分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年邻水县“五良”融合宜机化改造项目资金共计606万元，其中300万元为省厅下达资金，见（《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达2022年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2022〕55号））文件，306万元为业主自筹资金。

（二）资金计划、到位及使用情况

| 资金计划情况（万元） |  |  |  | 资金到位情况（万元） |  |  |  | 资金支出情况（万元） |  |  |  | 省级财政资金结余 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 | 省级财政资金 | 县级财政资金 | 业主投入 | 小计 | 省级财政资金 | 县级财政资金 | 业主投入 | 小计 | 省级财政资金 | 县级财政资金 | 业主投入 |  |
| 606 | 300 | 0 | 306 | 606 | 300 | 0 | 306 | 606 | 300 | 0 | 306 | 0 |

（三）项目财务管理情况

各项目实施单位及时建立了相应财务台账，包括租赁挖机的开支、挖机油费开支、购买有机肥开支、购买涵管等其它开支、生活费开支、人工费用开支等各类财务台账，做到了及时记账、核算，规范管理。

三、项目实施及管理情况

（一）强力推动“聚合力”，构建项目建设领导体系

邻水县委、县政府高度重视“五良”融合宜机化改造项目，明确了由县级主要领导亲自抓、分管领导具体抓，部门、乡镇联动落实的工作体系。邻水县成立了由县农业农村局局长任组长的宜机化改造建设项目领导小组，强力统筹推进宜机化改造工作，充分调动项目乡镇、村的积极性、主动性，明晰职能、落实责任，形成齐抓共管、各负其责的新型管理体系。

（二）周密谋划“抓重点”，保障项目建设落地落实

在项目实施前，严格按照项目实施内容及邻水县产业布局情况，科学合理谋划项目实施区域，对各申报主体的土地流转合同、经营发展状况、申报表、营业执照、征信报告等资料进行集中评审，并现场查看申报区域是否符合改造条件。严格按照省市要求，对改造内容的合理性、设计内容是否符合技术规范、资金概算等进行了重点审查，并最终确定了2家实施主体，分别为：邻水县白龙池家庭农场、邻水县冯氏水产养殖专业合作社。

（三）瞄准关键“强推进”，确保项目建设取得实效

在项目实施过程中，按照“四变一通”要求，实现大中型机具作业通达率100%的目标，及时组建工作指导组对各实施主体改造工作进行监督指导，要求各实施主体外聘技术指导和监工人员，确保项目实施按时保质完成。

（四）规范管理“强监管”，确保项目建设不断提质

项目建设期间，强化项目建设全程管理，县农业农村局全程督促指导，严把工程质量关。

1.强化实施方案及台账管理。深入现场勘察，了解群众需求，提高规划设计的前瞻性和科学性。要求方案规范合理，通俗易懂，易于实施。台账要求专人管理，要素齐全，详细真实，改造前、改造中、改造后照片应一一对应。

2.强化建设区域及过程管理。坚持先易后难，杜绝深填高挖，项目实施区域选择上优先支持撂荒地复耕复种。为有效推动项目实施进度，保障施工质量，邻水县多次组织实施主体互动学习，取长补短，确保项目建设好、资金使用好、队伍打造好。

3.强化验收管理和后续管护。工程竣工后，首先由项目主体自行验收，再由县农业农村局组织农田、农机等方面专家开展县级初验，最后由市农业农村局组织竣工验收。按照设计方案、技术规范每个地块逐一验收，确保改造内容与设计方案和技术规范相符，不漏项缺项。验收后签订工程管护责任书，做到管护制度到位，管护责任到位，管护人员到位，确保工程能够持续发挥效益。

聚焦实施主体确定、规划设计、工程建设、项目初验终验、奖补兑现等关键环节，县农业农村局加强廉政风险防控，强化监督、健全制度。公开、公平、公正确定实施主体，强化实施方案的审核、建设过程中的监督检查。按照《四川省丘陵山区农田宜机化改造技术规范（试行）》开展宜机化改造，确保取得实效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2022年邻水县“五良”融合宜机改造计划改造面积1500余亩，实际改造面积1503.69亩，其中1000亩以上项目1个，200亩以上域1个。计划投入资金606万元，实际到位资金606万元（省级财政资金300万元，业主自筹资金306万元），截至2023年3月21日改造已全部完成，目前已兑付省级资金300万元。

（二）项目效益情况

1.经济效益

项目实施改造后，由于田埂、厢沟的消除，撂荒土地被重新利用起来，耕地面积增加3%以上，再加上耕作死角得到整治，土地利用率随之提升，每亩土地的产量及收益平均提升5%左右。降低成本方面，使用大中型农机代替以往的人工或中小型农机作业，每亩节约成本100-200元。同时，当地农户土地租金收入增加，业主还能聘用部分农民打工，平均一年工作4个月，每月收入1200-1500元左右，农民就近务工年收入增加5000元左右。

2.社会效益

通过对农田地块开展小并大、短并长、陡变缓、弯变直改造，筑固田埂，贯通沟渠，提升地力，改善农业机械通行和作业条件，加快补齐丘陵山区农机化基础条件薄弱的短板，推进丘陵山区农机化加快发展，增强农业综合生产力，提高粮食和重要农产品稳产保供能力，推动农村产业融合发展，为乡村振兴奠定基础。

3.生态效益

项目实施后，不仅能够防止水土流失和改善生态环境风貌，还能在田中种植粮油等经济作物，田坎边坡种植生态友好作物，冯氏水产养殖专业合作社在部分田块周边养殖鱼、虾，实现资源节约、环境友好、绿色生产。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

邻水县2022年“五良”融合宜机改造项目，在省农业农村厅、市农业农村局的大力支持和帮助下，多措并举找方法、互相观摩补短板，较好地完成了2022年“五良”融合宜机改造项目。

（二）存在的问题

2022年“五良”融合宜机改造项目为邻水县第二年实施的项目，因无工作经费，村社干部在工作推动过程中积极性不高。

（三）下一步打算

邻水县将以“五良”融合宜机改造项目为抓手，遵循绿色、生态、循环农业发展要求，补齐发展短板，集中政策、资金、项目投向重点实施区域，充分发挥示范引领作用，有力推动农村产业融合发展，加快推进农业农村现代化，为乡村振兴奠定坚实基础。

# 附件2-2

省级提灌站建设项目

# 2022年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、邻水县2022年省级财政现代农业发展工程（提灌站）建设项目。农机中心在该项目中参与农村机电提灌站发展规划、组织实施农村机电提灌站建设、监督提灌站建设质量等。

2、项目立项、资金申报依据。由《邻水县发展和改革局关于2022年省级财政现代农业发展工程立项的批复》（邻发改〔2022〕679号）文件批复对该项目进行了立项。严格按照项目资金管理规定，规范资金管理，做到规范透明，阳光操作。在资金分配时未采取平均分配，而是根据现场规划，结合现行市场行情，由农机中心内初步预算，通过邻水县财政局评审后，再进行招投标。

3、资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

- （1）该项目资金40万元全部来源于省财政资金，无县匹配和单位自筹。于2022年8月9日省级资金到我单位预算指标。

- （2）资金使用。下达的资金全部用于提灌站项目建设，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均按项目合同执行，合规合法，未超出预算。

4、资金分配的原则及考虑因素。根据当地政府及灌区群众强烈要求，统一规划，根据工程量统筹分配。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容。2022年省级财政现代农业发展工程（提灌站）建设项目资金是省农业厅下达给邻水县的专项资金，用于新建和改建各1座机电提灌站、由邻水县农机中心具体负责项目的规划、设计、申报、组织实施。我中心根据《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达2022年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2022〕55号）文件精神进行了资金申报。

2、项目绩效目标。该项目在合流镇后坝曙光村、御临镇沙石村新建和改造各1座提灌站。由于灌区内土壤条件，农业作物受干旱制约，产量较低，本项目建成后，能提高供水效率，节约能耗，充足的供水可以满足农作物的灌溉需求。增强灌溉能力和抗御干旱能力，增加和恢复灌面2100余亩，减少干旱对农业生产造成的损失，提高农业作物产量产值，确保作物稳产增产，从而实现农民增收。

3、申报内容和目标的合理性。该项目在实施前期进行了实地考察论证，并请专业设计公司进行设计并由省农业农村厅专家组进行评审并通过评审。

（三）项目自评步骤及方法

邻水县2022年省级财政现代农业发展工程（提灌站）建设项目。该项目前期实地考察论证，再由专业设计公司进行现场设计，省农业农村厅专家评审并通过评审在进行财政财评、采购、施工、验收、移交。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金申报及批复情况。省市下达该项目资金共计40万元，竣工后，我中心根据川财农〔2022〕55号文件向邻水县财政局提出资金申报。

（二）资金计划、到位及使用情况

（1）该项目资金40万元全部来源于省财政资金，无县匹配和单位自筹。于2022年8月9日省级资金到我单位预算指标。

（2）资金使用。支付依据均按项目合同执行，合规合法，未超出预算。

（三）项目财务管理情况

机电提灌站建设资金做到专款专用，严禁挪用、挤占，建立专账，逗硬管理，安全使用，保证项目资金用在工程建设上。建设资金按工程进度拨付，工程竣工后，凭验收报告进行结算，严格执行财务预算管理制度，无违规使用专项资金。

三、项目实施及管理情况

- （一）项目组织架构及实施流程

- 2022年省级财政现代农业发展工程（提灌站项目）资金40万元，新建和改建电力提灌站各1座，2座提灌站已修建完工，并验收交付辖区镇使用。我中心成立了项目领导小组，以主任为组长，分管领导为副组长，相关股室负责人为成员，下设质量安全监督、项目验收、项目招标三个小组，由牵头股室和具体负责人组织实施。

（二）项目管理情况

建设项目采用公开招标，项目实施前派出技术人员对项目区进行规划、勘测等前期工作。在项目的实施过程中，切实加强技术员队伍的培训，加强质量监督，加强施工管理，同时要做好施工期间的文书、档案、上传下达、收集汇报、总结经验等工作，协助领导抓好宣传和接待，处理日常事务，确保项目的顺利实施。

（三）项目监管情况

在实施过程中：一是强化质量管理，工程由局主管部门派出技术人员，现场跟班指导和进行质量监管，严格按规划设计方案施工，确保工程建设质量。二是强化施工安全管理，由项目实施乡、村指定安全负责人，严格加强安全管理，杜绝一切安全隐患。有实施爆破作业时，应聘请有资质的专业技术人员进行作业，确保人身安全。三是环境保护，在技术标准允许的前提下，在建设基础开挖土石方工程量时尽量不实施爆破作业，防止生态被破坏；在泥石流、水土流失严重地段修建支墩、镇墩时采用安砌挡防工程避免生态遭破坏。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目建设后，能有效改善项目区生产用水条件，同时，通过项目的直接和间接带动作用，其经济效益、社会效益和生态效益也较显著。

（二）项目效益情况

主要体现在：1、社会效益：2座机电提灌站建设竣工后，一是能保障灌区内近7000余人和牲畜饮用水；二是有利于灌区群众科学种田和加快农机化建设进程；三是有利于农村经济快速发展，加快灌区新农村建设步伐。

2、经济效益：该工程竣工后，有效解决了2个镇5个村近2100余亩田土的灌溉问题，按平均亩产增收粮食50公斤以上，每年增收约23万元。

3、生态效益：工程竣工后，能有效保障灌区田土因旱灾造成的水土流失及植被破坏，是一项强农惠农富农工程。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

我中心能严格按项目计划的要求支出专项资金，将专项资金及时并有效地用于提灌站建设；并基本按项目计划拨付、使用资金，严格按项目申请、批复内容及程序执行，没有擅自调项、扩项和缩项，未挤占截留挪用专项资金，做到专款专用，审批程序基本规范，较好的完成了计划目标。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

一是严格按照专项资金管理办法和制度，做到专款专用，专项资金单独核算，对专项资金支出加大审核力度，严格按制度执行。

二是把各项目实施镇政府纳入实施主体，改变过去的主管部门包干到底的作风，镇也参与建设项目的管理，强化监管力度。

三是加强业务培训，提高思想认识，学习财政专项资金管理办法，发挥财政资金使用效益。

四是专项项目无专项工作经费，而部门年初预算逐年减少，为保证项目按时按要求完成，建议本级财政配套相应项目经费。

# 附件2-3

# 县级提灌站建设工作经费项目

# 2022年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、单位在该项目管理中的职能：农机中心在该项目中参与机电提灌站发展规划，组织实施机电提灌站建设，监督提灌站建设质量等。

2、项目立项的依据：保证农机提灌设施设备在防汛抗旱中发挥作用，一是对合流镇后坝曙光村、御临镇沙石村种粮片区增强提水灌溉能力，提高粮食增产；二是对二磴岩国营一、二级提灌站基础设施及机电设备管护，确保设施设备完好正常运行，保证提灌站正常提水和大洪湖汛期时能正常排洪，提灌站主渠道及设施设备不受损毁；三是着力对“现代农业核心区和粮食主产区”区域内的电力提灌站新建和维修工作，保证干旱之时灌区村民生活、牲畜和生产用水，确保粮食增产和安全。

3、资金管理办法：严格按照项目资金管理规定，规范资金管理，做到规范透明，阳光操作。在资金分配时未采取平均分配，而是根据现场规划，结合现行市场行情，由农机中心初步预算。

4、资金分配的原则及考虑因素。根据当地政府及灌区群众强烈要求，统一规划根据工程量统筹分配。

（二）项目绩效目标

1、项目的主要内容

- 在2022年实施提灌站维修改造建设。对全县提灌站提档升级，一是对全县所有提灌站进行了全面摸底排查，建立问题台账，对排查出的问题制定相应的整改措施，争取项目资金实施整改；二是为了保证四大国有提灌站（二蹬岩一、二级提灌站；车家沱一、二级提灌站）的正常运行与安全，进行日常保养及维修，并聘请了2名临时工进行管护。三是在御临镇沙石村5组雅雀洞提灌站、合流镇后坝村新建和改建提灌站2座。四是提水抗旱。组织调度提水抗旱设备，缓解群众的生产用水和九龙、黎家等场镇居民饮用水。

- 2、实现的绩效目标

- 该项目建设后，能有效改善项目区生产用水条件，同时，通过项目的直接和间接带动作用，其经济效益、社会效益和生态效益也较显著。主要体现在：一是经济效益。该项目实施后，可恢复灌面1000余亩，且有效灌面用水保证率达95％以上，农作物产量将有明显提高，初步估算每亩较不实施提灌站工程前农作物增产约50kg，按估算价格2.5元/kg，项目实施后每年保增收约25万元；二是社会效益。项目建成后，加快农村经济发展，保证农民粮食增收和粮食安全，促进社会经济和谐发展，维护社会稳定；三是生态效益。通过该项目的实施，项目区全面达到能排能灌、能水能旱、高产稳产的目标，项目区的农业基础设施得到彻底改善，生态环境将获得极大改善，抗御自然灾害能力将明显增强。

- （三）项目自评步骤及方法

- 绩效自评采用的方式为集中讨论评价，组织农机中心的相关业务人员、财务负责人、农业农村局纪检组成员针对该项目绩效自评打分表逐条逐项对比检查，按照分层分类指标对照实施情况，根据评分方法、评价方式、评价标准准确对比，逐项完成。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金申报及批复情况。经我中心7月11日以邻农计〔2022〕号105文件向县政府作出资金请示，县级财政在11月15日以邻财预〔2022〕506号文件下达该项目资金到我中心大平台，共计20万元，我中心按照要求和工作需要提出资金申报。

（二）资金使用及管理情况

截至2022年底，实际支付项目资金20万元，占项目总投资的100%，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均按财务管理执行，无违规使用，未超出预算。

三、项目实施及管理情况

- （一）项目组织架构

- 我中心成立了项目领导小组，以主任为组长，分管领导为副组长，相关股室负责人为成员，下设质量安全监督、项目验收、项目招标三个小组，牵头股室和具体负责人由管理站站长周智慧负责。

（二）项目管理情况

建设项目采用公开招标，项目实施前派出技术人员对项目区进行规划、勘测等前期工作。在项目的实施过程中，切实加强技术员队伍的培训，加强质量监督，加强施工管理，同时要做好施工期间的文书、档案、上传下达、收集汇报、总结经验等工作，协助领导抓好宣传和接待，处理日常事务，确保项目的顺利实施。

（三）项目监管情况

在实施过程中：一是强化质量管理，推行提灌站建设质量终身保证制，工程由农机中心派出技术人员，现场跟班指导和进行质量监管，严格按规划设计方案施工，确保工程建设质量。二是强化施工安全管理，由项目实施乡、村应指定安全负责人，严格加强安全管理，杜绝一切安全隐患。有实施爆破作业时，应聘请有资质的专业技术人员进行作业，确保人身安全。三是环境保护，在技术标准允许的前提下，在建设基础开挖土石方工程量时尽量不实施爆破作业，防止生态被破坏；在泥石流、水土流失严重地段修建支墩、镇墩时采用安砌挡防工程避免生态遭破坏。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目已按目标计划全部实施完毕，资金拨付到位。

（二）项目效益情况

- 主要体现在：一是经济效益。该项目实施后，可恢复灌面1000余亩，且有效灌面用水保证率达95％以上，农作物产量将有明显提高，初步估算每亩较不实施提灌站工程前农作物增产约50kg，按估算价格2.5元/kg，项目实施后每年保增收约25万元；二是社会效益。项目建成后，加快农村经济发展，保证农民粮食增收和粮食安全，促进社会经济和谐发展，维护社会稳定；三是生态效益。通过该项目的实施，项目区全面达到能排能灌、能水能旱、高产稳产的目标，项目区的农业基础设施得到彻底改善，生态环境将获得极大改善，抗御自然灾害能力将明显增强。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

我中心能严格按项目计划的要求支出专项资金，将专项资金及时并有效地用于提灌站建设；并基本按项目计划拨付、使用资金，严格按项目申请、批复内容及程序执行，没有擅自调项、扩项和缩项，未挤占截留挪用专项资金，做到专款专用，审批程序基本规范，较好的完成了计划目标。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

一是把各项目实施镇政府纳入实施主体，改变过去的主管部门包干到底的作风，镇也参与建设项目的管理，强化监管力度。

二是加强业务培训，提高思想认识，学习财政专项资金管理办法，发挥财政资金使用效益。

三是专项项目无专项工作经费，而部门年初预算逐年减少，为保证项目按时按要求完成，建议本级财政配套相应项目工作经费。

# 附件2-4

# 县级农机推广与服务工作经费项目

# 2022年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、部门在该项目管理中的职能：农机中心在该项目中参与拟订农业机械化发展规划；组织实施农业机械化政策、制度、作业与服务规范；引导农业机械产品结构调整；负责农业机械化科研、推广运用、综合示范工作；指导农机社会化、产业化服务体系建设。

2、项目立项的依据：有效解决粮食生产安全、助推乡村振兴，提高机械化率，以地适机是当前国家推广的主要方向，同时，新机具、新技术的引进也是解决丘陵山区宜机作业的长远方向。现国家以重庆、四川为典范向全国推广“五良”融合产业宜机化改造工作。

3、资金管理办法：严格按照项目资金管理规定，规范资金管理，做到规范透明，阳光操作。在资金分配时未采取平均分配，而是根据现场规划，结合现行市场行情，由农机中心初步预算。

4、资金分配的原则及考虑因素。根据群众需要，统一规划根据工程量统筹分配。

（二）项目绩效目标

1、项目的主要内容

一是在太和镇新镇社区、天坡村，复盛镇光明村、新盛社区实施宜机化改造1503余亩；二是全县水稻机插、直播面积达1万亩以上；三是培育农机专业合作社1家。

2、应实现的绩效目标

进行“五良”融合产业宜机化改造项目有效解决了撂荒地复耕复种问题，盘活了有限的耕地资源，解决了“无人耕、无人种”的问题。有了良田，良艺也可以大展身手，机械化的生产，让水稻+油菜两季种植成为现实，降本增效得到最大的拓展，提升了业主流转土地的积极性，农民收益大幅提升，预计亩产量及亩收益平均提升10%左右，每节约成本130元左右，示范区增加利润126万元以上。新增转移农村劳动力从事二、三产业人数达500人以上。

- （三）项目自评步骤及方法

- 绩效自评采用的方式为集中讨论评价，组织农机中心的相关业务人员、财务负责人、农业农村局纪检组成员针对该项目绩效自评打分表逐条逐项对比检查，按照分层分类指标对照实施情况，根据评分方法、评价方式、评价标准准确对比，逐项完成。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金申报及批复情况。经我中心7月11日向县政府作出资金请示邻农计〔2022〕号106文件，县级财政在12月14日以邻财预〔2022〕580号文件下达该项目资金到我中心大平台，共计18万元，我中心按照要求和工作需要提出资金申报。

（二）资金使用及管理情况

截至2022年底，实际支付项目资金18万元，占项目总投资的100%，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均按财务管理执行，无违规使用，未超出预算。

三、项目实施及管理情况

- （一）项目组织架构

成立了由县农机中心主任任组长、农机中心副主任为副组长、相关股室负责人为成员的农机推广与服务项目领导小组，统筹推进相关项目工作，加强保障工作，全程督导参与。

（二）项目管理情况

项目建设期间，强化项目建设全程管理，县农业农村局全程督促指导，严把工程质量关。在项目实施过程中，按照“四变一通”要求，实现大中型机具作业通达率100%的目标，及时组建工作指导组对各实施主体按设计方案开展改造，要求各实施主体外聘技术指导和监工人员，集体经济组织成立质量监督小组，确保项目实施按时保质完成。

- 项目绩效情况

- （一）项目完成情况

该项目已按目标计划全部实施完毕，资金拨付到位。

（二）项目效益情况

主要体现在：一是“五良”融合示范区水稻生产综合机械化率达89%以上，二是“五良”融合宜机化改造区域实现“四变一通”，大中型机具作业通达率达100%，三是改造面积1503亩；四是全县水稻机插、机抛、直播面积达1万亩以上。每节约成本130元左右，示范区增加利润126万元以上。新增转移农村劳动力从事二、三产业人数达556人以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

我中心能严格按项目计划的要求支出专项资金，将专项资金及时并有效地用于农机新机具新技术的推广与服务，并基本按项目计划拨付、使用资金，严格按项目申请、批复内容及程序执行，没有擅自调项、扩项和缩项，未挤占截留挪用专项资金，做到专款专用，审批程序基本规范，较好的完成了计划目标。

（二）存在的问题：无

（三）相关建议：无

附件3

单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| 项目名称 |  | 省级农机购置补贴项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 |  | 邻水县农业机械服务中心401004 |  |  | 实施单位 | 邻水县农业机械服务中心 |
| 项目预算 执行情况 （万元） |  | 预算数： |  | 261 | 执行数： | 261 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 261 | 其中：财政拨款 | 261 |
|  |  | 其他资金 |  | 0.0 | 其他资金 | 0.0 |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 目标实际完成情况 |  |
|  | 通过推广先进适用的农机具，提升邻水县农机装备水平。2022年完成农机购补贴≥1707台（套） |  |  |  | 2022年共完成农机补贴机具4507台（套），其中耕整地机械1359台，收割机械659台，动力机械14台，其它机械2475台。 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
|  | 完 成 指 标 | 数量指标 | 补贴农机具 |  | 1707台 | 4507台 |
|  |  | 质量指标 | 按时按质完成购置补贴 |  | 不挪用不挤占农机购置补贴资金，及时兑付。 | 按时按质完成 |
|  |  | 时效指标 | 年度资金兑付率 |  | 90% | 92.1% |
|  |  | 成本指标 | 每台机具购机补助标准不超过每台购机总价 |  | 30% | 23.6% |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 购机后通过作业每户增加收入 |  | ≥2000元 | 2510元 |
|  |  | 社会效益 指标 | 受益农户人数 |  | ≥3500人 | 3584人 |
|  |  | 生态效益 指标 | 生态效益 |  | 无影响生态环境的因素 | 无影响生态环境的因素 |
|  |  | 可持续影响指标 | 补贴机具使用年限 |  | ≥5年 | ≥5年 |
|  | 满意 度指 标 | 满意度指标 | 购机农户满意度 |  | >95% | >96.8% |

单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| 项目名称 |  | 五良融合宜机化改造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 |  | 邻水县农业机械服务中心401004 |  |  | 实施单位 | 邻水县农业机械服务中心 |
| 项目预算 执行情况 （万元） |  | 预算数： |  | 300 | 执行数： | 300 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 300 | 其中：财政拨款 | 300 |
|  |  | 其他资金 |  | 0.0 | 其他资金 | 0.0 |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 目标实际完成情况 |  |
|  | 1.在太和镇新镇社区、天坡村，复盛镇光明村、新盛社区实施宜机化改造1500余亩。2.改造后实现“四变一通”，大中型机具作业通达率达100%。 |  |  |  | 1.在太和镇新镇社区、天坡村，复盛镇光明村、新盛社区实施宜机化改造1503余亩。2.改造后实现“四变一通”，大中型机具作业通达率达100%。 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
|  | 完 成 指 标 | 数量指标 | 实施宜机化改造面积 |  | 1500亩以上 | 1503亩 |
|  |  | 质量指标 | “四变一通”，大中型机具作业通达率 |  | 100% | 100% |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 1年 | 1年 |
|  |  | 成本指标 | 宜机化改造项目亩均补助标准 |  | 地块互连玫红通补助1000元/亩；缓坡化旱地改造补助1500元/亩；水平条田、坡式梯田、台式梯田等补助2000元/亩。 | 地块互连玫红通补助1000元/亩；缓坡化旱地改造补助1500元/亩；水平条田、坡式梯田、台式梯田等补助2000元/亩。 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 每亩节约成本 |  | 100-200元 | 100-200元以上 |
|  |  | 社会效益 指标 | 受益人口数 |  | 1500人 | 1560人 |
|  |  | 生态效益 指标 | 耕地质量 |  | 比上年提高 | 比上年提高 |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程质量寿命 |  | ≥10年 | ≥10年 |
|  | 满意 度指 标 | 满意度指标 | 受益镇、村满意度 |  | ≥95% | ≥96% |

# 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表