附件

邻水县2020年步行街改造提升项目实施方案

一、发展现状
[bookmark: _GoBack]步行街是展示城市形象的重要窗口，是城市商业的重要功能载体，是城市商业资源的集聚区，是大众消费的重要场所。近年来，我县建成了恒源美食街、富全美食天街、宏帆金街、仿古商业街、万汇风情街等步行街，推动了流通创新，繁荣了城市经济，促进了城市发展。随着城市经济高质量发展，我县步行街普遍存在整体规模小、环境不佳、档次不高、功能不完善、特色不突出等问题，在消费升级、电商分流、大型购物中心建设冲击下，部分步行街客流减少、效益下降。当前，中省明确提出实施步行街改造提升三年行动计划及试点评定，从2020年起，通过3年时间，全省试点评定50条“省级示范步行街”，并给予政策、资金支持。我县建成的步行街，离实现“环境优美、特色鲜明、文化浓厚、商业繁华、管理规范”的“省级示范步行街”试点目标还有相当大的差距。
2、 工作思路
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，落实高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，按照中省步行街改造提升工作总体要求，通过政策引导、市场参与的方式，重点选择基础较好、潜力较大的步行街进行改造提升，进一步改善消费环境、增加消费供给，培育消费新增长点，塑造代表城市形象的靓丽名片，搭建满足消费升级需要的重要平台，培育扩大城市消费的有效载体，满足人民群众日益增长的美好生活需要。
三、建设目标
从2020年9月起，力争通过3个月时间，全县改造提升一条在全市乃至全省具有区域领先、环境优美、特色鲜明、文化浓厚、商业繁华、管理规范的步行街，打造促进县域消费升级有效载体。重点支持县城区基础较好、潜力较大的步行街进行改造提升。步行街改造提升完成后，客流量和营业额累计增长20%以上，成为城市消费的名片、经济高质量发展的平台和对外开放的窗口。
四、工作路径
（一）政府引导，市场运作。发挥政府在规划引导、政策扶持、环境建设、服务监督等方面的作用，发挥市场在资源配置方面的作用，吸引社会资本参与步行街的业态调整和经营创新，共同推动步行街持续健康发展。
（二）立足存量，改造提升。结合全县步行街发展现状，支持在现有步行街中选择基础较好、潜力较大的进行改造提升，不鼓励上马新项目，不搞大拆大建，不搞政绩工程。
（三）试点先行，分批启动。在全县选择基础好的步行街先行试点，分批陆续启动，持续推进，力争“一年有变化、两年见成效、三年大改观”。对改造提升后达到标准的步行街，由商务厅验收确认。
（四）明确责任，形成合力。在步行街改造提升工作中，要建立横向协作、纵向联动的跨部门协调机制，成立专门的步行街管理机构，负责改造提升具体任务和落地落实。
五、重点任务
（一）合理布局。街区与交通干道隔离，营造舒适开阔的步行空间。突出步行主街核心地位，确定街区发展主轴（带）、重要节点。立足主街，拓展辅街，明确功能分区，实现功能互补，形成区域联动格局。改造提升周边道路慢行交通系统，与城市公共交通有效连接，优化停车等配套设施，方便客流集聚和疏散。
（二）优化环境。延续街区建筑风格和文脉特征，规范店招牌匾、户外广告，合理设置雕塑小品、休闲设施、灯光亮化等景观，形成独具特色、整体协调的街区风貌。整治街容街貌，加强道路保洁，增加环卫设施，改变街区特别是背街小巷脏乱差状况。设置明显的导引标识系统，增加各种人性化、无障碍公共服务设施，增加绿地、休闲空间，体现人文关怀。
（三）提升品质。适应消费升级需要，调整街区业态结构，提升传统业态，布局体验业态，发展新兴业态，积极引进国内、国际一线品牌、当地特色品牌、老字号品牌。要注重布局体验业态，突出特色品牌集聚。举办形式多样的营销活动，丰富服务手段。聚焦夜间消费特点，发展夜色经济。
（四）彰显特色。围绕地域风俗和城市底蕴，依托地方特色产业、特色产品、特色品牌，发展体验业态、推动品牌集聚，突显城市风格，打造地域符号。推进商旅文联动，以商承文、以文带旅、以旅兴商，塑造有历史记忆、文化脉络、民族特点的步行街。
（五）规范管理。设立专门的街区管理运营机构，成立街区商铺业主、入驻商户参与的行业自律组织，制定街区管理及交通、市容、卫生、应急、安全等配套规定。探索促进街区健康发展的体制机制。
六、建设内容
项目名称：邻水县富全美食天街改造提升项目
（一）建设地址：邻水县鼎屏镇邻州大道304号
（二）建设单位：邻水县富全置业有限责任公司
（三）项目负责人：王淋刚
（四）项目单位基本情况:邻水县富全置业有限责任公司成立于2017年9月5日，注册资金1000万元人民币，法人代表王鹏杰，经营范围为房地产开发、房屋建筑工程、市政公用工程等。
（五）建设时间：2020年9月至2020年12月
（六）建设规模：占地面积7723.57平方米，建筑面积13579.4平方米。
（七）投资规模及资金来源:该项目计划总投资143.6万元，公司自筹73.6万元，申请财政补助资金70万元。
（八）建设内容
1.编制项目规划设计、实施方案（建设时间：2020年9月-2020年10月），预计投资3.6万元。
依据街区文态、形态、业态、生态整体定位，聘请省内外专业团队高质量编制规划设计方案、建设实施方案。
2.优化街境，提升品质（建设时间：2020年9月-2020年12月），预计投资130万元。
（1）翻新街区立面、地面。对街区建筑立面、地面进行修复、翻新，如：地面铺砖、井盖、排水等，在街区转角处搭设中央舞台，舞台地面铺贴石材，配备强弱电系统。用于街区文化表演及促销活动，成为天街的精神堡垒以及夜色下的“夜明珠”。预计投资95万元。
（2）增添公共设施、打造商业外摆区。街区增添垃圾桶、户外座椅、无障碍设施设备等，在街区临街商铺统一规划商业外摆区，增添夜间经济元素；在街区盲道内侧设置高低变化的花箱及护栏做为车挡，将街区规划成纯步行街。预计投资18万元。
（3）设置美食街公交车灯箱站台及精神堡垒。在街区与黄桷树公园入口处设置公交车站台及街区标识的精神堡垒，解决美食街消费者及周边居民交通不便的问题。预计投资17万元。
3.强化运营管理（建设时间：2020年9月-2020年11月），预计投资10万元。
（1）建立街区管理运营机构。聘请四川步行街专业管理团队指导成立街区管委会、商协会，建立消费者投诉中心，完善街区管理制度，形成政府引导+街区自治相结合的特色街区管理制度，推动街区可持续发展。专家咨询、指导费预计投入5万元。
（2）街区管委会办公场地装修、设施设备购置。街区管委会办公场地装修及办公设施设备采购，预计投入5万元。
七、政策资金来源
本次步行街改造提升项目财政补助资金由2019年度市级财政商贸服务业发展专项资金（国家级供应链创新与管理示范建设项目专项资金）予以保障。
八、保障措施
（一）建立工作协调机制。成立邻水县步行街改造提升工作领导小组，建立县政府领导牵头、各相关部门负责人参与的工作协调机制。加强组织领导，明确职责分工及工作举措，确保工作有效推进。建立联席会议机制，形成工作合力，营造良好的工作环境。
（二）严格项目资金管理。按照《广安市财政局、广安市商务局关于印发<广安市市级商贸服务业发展专项资金管理办法>的通知》（广市财〔2020〕21号）文件精神，加强对步行街改造提升项目的监督管理，对项目实施和资金使用进行事前、事中、事后全程监管，确保专款专用。完善第三方绩效考核制度，公开项目申报、评审、验收、评估等环节的工作，接受社会监督，切实履行主体责任，做好项目建设、运营情况等调查统计工作，确保如期实现项目建设目标任务。
（三）强化督察考核机制。县商务局、县财政局定期、不定期开展步行街改造提升工作落实情况检查，强化督查督办、严格考核奖惩，确保建设项目年度绩效目标任务完成。
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